**Додаток № 2**

**до Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Календарний план виконання робіт**

**Розроблення проектної та тендерної документації з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м.Люблін) на ділянці км *129+807 – км 157+410*, Львівська область**

**(ДК 021:2015: 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Номер етапів*** | ***Детальний опис етапів*** | ***Терміни виконання етапів*** | ***Вартість етапів, грн*** |
| ***Початок*** | ***–*** | ***Закінчення*** |
| *1* | *Інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, техніко-економічні вишукування, обстеження штучних споруд. Збір та аналіз вихідних даних. Отримання технічних умов. Погодження проектних рішень з зацікавленими організаціями. Погодження Секцією №5 ДерждорНДІ та Технічною радою.* | *з дати підписання договору* | ***–*** | *31 березня 2023 р.* | *2 090 843,70* |
| *2* | *Проектні роботи. Розробка проектних рішень та оформлення проєктної документації з метою подання на комплексну експертизу.* | *1 квітня 2023 р.* | ***–*** | *30 квітня 2023 р.* | *821 548,00* |
| *3* | *Експертизи проєкту будівництва за всіма напрямами (клас наслідків (відповідальності) СС3, значні наслідки)* | *1 травня 2023 р.* | ***–*** | *31 травня 2023 р.* | *581 221,30* |
| *4* | *Розроблення тендерної документації, відповідно до практик та правил ЄБРР* | *1 червня 2023 р.* | ***–*** | *30 червня 2023 р.* | *205 387,00* |
| *5* | *Передача документації Замовнику* | *1 липня 2023 р.* | ***-*** | *31 липня 2023 р.* | *-* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:** | **Виконавець:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заступник начальника****з розвитку доріг**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Яблонський Ю. В.** **М.П.** | **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Островерхий О.Г.**  **М.П.** |