## ЛОТ 1
ПОГОДЖЕНО
Начальник управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР
__________________________Сладкова О.А.
ДОДАТОК № 3 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ВИМОГИ))
Послуги щодо благоустрою населених пунктів - послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (Послуги з утримання парків, лісопарків та зелених зон Львівської міської територіальної громади) ДК 021:2015 77310000-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (ДК 021:2015 77313000-7 Послуги з утримання парків) по Лоту №1 Послуги з утримання парків:ім. І. Франка, "Замарстинівський", "700-річчя Львова", парк Святого Івана-Павла ІІ Папи Римського, "На Валах", "Під Голоском", ім.Б.Хмельницького (смт.Брюховичі), парк обмежений вул.І.Миколайчука, вул.Гетьмана І.Мазепи, вул.Пилипа Орлика та зеленої зони "Кортумова Гора", скверу на вул. М. Кривоноса)
на 2023р.
Назва заходу | Одиниця виміру | Об'єм | кратність | об'єм з кратністю | Календарний план
Парк ім. І. Франка |  |  |  |  | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М9 | М10 | М11 | М12
Очищення доріжок від снігу пухкого при товщині шару 10-15см. | га | 1.2912 | 5 | 6.4559 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Очищення доріжок від снігу щільного не примерзлого до асфальту при товщині шару до 5см. | га | 1.2912 | 10 | 12.9118 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Очищення доріжок від снігу трактором | м/г | 24 | 1 | 24 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Посипання доріжок реагентом або відсівом | 100м2 | 78 | 10 | 780 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Підмітання доріжок повітродувним пристроєм | га | 2.5824 | 26 | 67.1412 | Календарний план М9: 9; Календарний план М10: 9; Календарний план М11: 8
Підмітання доріжок при слабкій засміченості | га | 2.5824 | 56 | 144.6118 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |  |  |  | 2
Очищення рівчаків від сміття, пилу, мулу і бруду кам'яних рівчаків при заповненні їх об'єму на 26-50% | 100м.п. | 19.432 | 12 | 233.184 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М11
Очищення газонів і квітників пристовбурних лунок дерев і кущів, живоплоту від опалого листя, гілля, сміття при малій засміченості | 100м2 | 213.6018 | 2 | 427.2036 | bar: Календарний план М9 to Календарний план М10
Очищення газонів і квітників пристовбурних лунок дерев і кущів, живоплоту від опалого листя, гілля, сміття при середній засміченості повітродувним пристроєм | 100м2 | 570.4028 | 3 | 1711.2084 | bar: Календарний план М9 to Календарний план М11
Замітання снігу з диванів і лавок | 10шт | 21.2 | 30 | 636 | bar: Календарний план М2; Календарний план М11 to Календарний план М12
Догляд за садовими диванами і лавками (миття диванів і лавок) | 100м2 | 4.24 | 7 | 29.68 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
Очистка урн від сміття (травень-вересень - двічі на день) | 100шт | 1.32 | 348 | 459.36 | 20 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21
Догляд за урнами (миття урн) | шт | 132 | 6 | 792 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
Збір випадкового сміття з об’єктів озеленення при середній засміченості | га | 7.84 | 127 | 995.68 | 8 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 7
Викошування комбінованих газонів (мотокосою) тримером (висота травостою 5-10 см) | 100м2 | 313.6018 | 6 | 1881.6108 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
Викошування суцільних газонів газонокосаркою (висота травостою 5-10см.) | 100м2 | 470.4028 | 12 | 5644.8336 | Календарний план М4: 2; Календарний план М5: 2; Календарний план М6: 2; Календарний план М7: 2; Календарний план М8: 2; Календарний план М9: 2
Обрізування з прорідженням крони дерев діам. до 40см з а/вишки | 1д. | 20 | 1 | 20 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Обрізування з прорідженням крони дерев діам.до 50см з а/вишки | 1д. | 15 | 1 | 15 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Обрізування з прорідженням крони дерев діам. до 60см з а/вишки | 1д. | 15 | 1 | 15 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Обрізування з прорідженням крони дерев діам. до 70см з а/вишки | 1д. | 10 | 1 | 10 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Обрізування з прорідженням крон дерев діам.до 10см | 1дер. | 10 | 1 | 10 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Обрізка під природний вигляд кущів 0,5-1м | 100к | 1.2 | 1 | 1.2 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М5; Календарний план М7 to Календарний план М8
Обрізка під природний вигляд кущів вище1м | 100к | 1.2 | 1 | 1.2 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М5; Календарний план М7 to Календарний план М8
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 20см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.22 | 2 | 0.44 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 30см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.62 | 3 | 1.86 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 40см при наявності складних перешкод | м3 | 1.11 | 1 | 1.11 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 50см при наявності складних перешкод | м3 | 2.05 | 2 | 4.1 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 60см при наявності складних перешкод | м3 | 3.34 | 1 | 3.34 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до 70см при наявності складних перешкод | м3 | 5.07 | 1 | 5.07 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою мяколистяних порід діам. до 20см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.22 | 1 | 0.22 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками твердолистяних порід діам. до 40см | м3 | 1.11 | 1 | 1.11 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками твердолистяних порід діам. до 50см | м3 | 2.05 | 1 | 2.05 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками твердолистяних порід діам. до 80см | м3 | 4.45 | 1 | 4.45 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
копання ушільнених грунтів на глибину 15-20см. На середніх грунтах | м2 | 500 | 1 | 500 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5
розрівнювання скопаної поверхні з очищенням (виораної) поверхні з очищенням грунту середнього | м2 | 500 | 1 | 500 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5
посів газону | 100м2 | 5 | 1 | 5 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М6
полив газонів | 100м2 | 5 | 10 | 50 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
Стрижка живоплоту віком до 5 років | 100м.п. | 10.72 | 2 | 21.44 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М7; Календарний план М9
Прополювання пристовбурних ямок і канавок біля листяних дерев і неколючих чагарників | шт | 1500 | 3 | 4500 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
Прочистка живоплоту з дерево-чагарникових порід віком до 5 років м'яколистяних з обрізкою секатором | м | 1072 | 1 | 1072 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
обробку розчином отрутохімікатів із застосуванням ранцевого обприскувача дерев висотою 3-5 м. | 1 дер. | 25 | 2 | 50 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
обробку розчином отрутохімікатів із застосуванням ранцевого обприскувача кущів діаметром до 1м. | 1 кущ | 300 | 2 | 600 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
Зрізування квітів: цибулькові (тюльпани) | шт | 5000 | 1 | 5000 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М6
зафарбування (лікування) ран або дупел при площі пошкодження до 75см2 (лак бальзам) | шт. | 200 | 1 | 200 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
копання ям для садіння дерев і кущів з круглою грудкою в не мерзлий грунт при розмірі ями 1,0х0,8м на середніх грунтах | шт. | 10 | 1 | 10 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
садіння садженців хвойних порід в готові ями діам. 1,0 і глибиною 0,8м (сосна чорна або еквівалент Н=2м) | шт. | 2 | 1 | 2 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
садіння садженців хвойних порід в готові ями діам. 1,0 і глибиною 0,8м (сосна чорна або еквівалент Н=1м) | шт. | 2 | 1 | 2 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
садіння садженців хвойних порід в готові ями діам. 1,0 і глибиною 0,8м (сосна веймутова або еквівалент) Н=2,20м | шт. | 3 | 1 | 3 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
садіння садженців хвойних порід в готові ями діам. 1,0 і глибиною 0,8м (ялиця Конколор або еквівалент) Н=3м | шт. | 3 | 1 | 3 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М12
мульчування грунту торфом або перегноєм в ямках по вулицях, скверах, у парках (мульча соснова велика фракція) | шт. | 10 | 1 | 10 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М12
поливання дерево-чагарникових насаджень у пристовбурні ями | м2 | 7 | 9 | 63 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
копання ям для садіння дерев і кущів з круглою грудкою в не мерзлий грунт при розмірі ями 0,5х0,5м на середніх грунтах | шт | 13 | 1 | 13 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
садіння кущів колючих у ями діам.0,5 і глибиною 0,5м(тис середній або еквівалент) Н=0,5м | шт | 3 | 1 | 3 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
садіння кущів колючих у ями діам.0,5 і глибиною 0,5м (туя Глобоза(куляста) або еквівалент) С5 | шт | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
садіння кущів неколючих у ями діам.0,5 і глибиною 0,5м (гортензія Vanilla Freise,Limelight або еквівалент) С5 | шт | 6 | 1 | 6 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
мульчування грунту торфом або перегноєм в ямках по вулицях, скверах, у парках (мульча соснова середня фракція) | шт | 13 | 1 | 13 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М12
поливання дерево-чагарникових насаджень у пристовбурні ями | м2 | 6.5 | 9 | 58.5 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
обробку розчином отрутохімікатів із застосуванням ранцевого обприскувача кущів діаметром до 1м. | 1 кущ | 13 | 1 | 13 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
Підживлення рослин сухими міндобривами | 100м2 | 0.1 | 1 | 0.1 | bar: Календарний план М5; Календарний план М7 to Календарний план М9
копання ушільнених грунтів на глибину 15-20см. | м2 | 20 | 1 | 20 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
розрівнювання скопаної поверхні з очищенням (виораної) поверхні з очищенням грунту середнього | м2 | 20 | 1 | 20 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
Влаштування ямок глибиною більше 10см | шт | 101 | 1 | 101 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (верес) або еквівалент С1 | 100шт | 0.25 | 1 | 0.25 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (очиток видний) або еквівалент С1 | 100шт | 0.05 | 1 | 0.05 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (чебрець) або еквівалент С1 | 100шт | 0.05 | 1 | 0.05 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (споробол) або еквівалент С2 | 100шт | 0.05 | 1 | 0.05 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (міскантус) або еквівалент С2 | 100шт | 0.1 | 1 | 0.1 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (війник діамантовий) або еквівалент С2 | 100шт | 0.15 | 1 | 0.15 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (веронікаструм) або еквівалент С2 | 100шт | 0.05 | 1 | 0.05 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (юкка) або еквівалент С2 | 100шт | 0.21 | 1 | 0.21 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (пенісетум) або еквівалент С2 | 100шт | 0.1 | 1 | 0.1 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
мульчування грунту торфом або перегноєм в ямках по вулицях, скверах, у парках (мульча соснова середня фракція) | шт | 20 | 1 | 20 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М12
поливання рослин у квітниках | 100м2 | 9.9 | 24 | 237.6 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
копання ушільнених грунтів на глибину 15-20см. | м2 | 15 | 1 | 15 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
розрівнювання скопаної поверхні з очищенням (виораної) поверхні з очищенням грунту середнього | м2 | 15 | 1 | 15 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
на садіння розсади квітів однорічників (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах)(бегонія вічноквітуча або еквівалент | 100шт | 30 | 1 | 30 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
на садіння розсади квітів однорічників (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах)(Гацанія, садова гербера або еквівалент) | 100шт | 12 | 1 | 12 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
Розпушування квітників без вибирання бурянів | 100м2 | 9.9 | 4 | 39.6 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
Прополювання квітників з розпушуванням грунту важкого при середній забур'яненості | 100м2 | 9.9 | 8 | 79.2 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
Підживлення рослин сухими міндобривами | 100м2 | 9.9 | 1 | 9.9 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
прополювання газонів другого року | 100м2 | 15 | 1 | 15 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М7
полив газонів | 100м2 | 15 | 4 | 60 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
Подрібнення пеньків діаметром 40см. На глибину 40см. | пень | 5 | 1 | 5 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М9 to Календарний план М11
Подрібнення пеньків діаметром 60см. На глибину 40см. | пень | 4 | 1 | 4 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М9 to Календарний план М11
Подрібнення пеньків діаметром 80см. На глибину 40см. | пень | 2 | 1 | 2 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М9 to Календарний план М11
утилізація зелених відходів | тн |  |  | 17 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М11
Вивезення листя з навантаженням | тн | 4 | 8 | 32 | bar: Календарний план М9 to Календарний план М11
Вивезення сміття з навантаженням | м3 | 1.6 | 127 | 203.2 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Поточний ремонт елементів благоустрою (доріжки, лавки)* | посл. | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М9
Разом:
Парк ім. Папи-Римського Івана-Павла ІІ
Очищення доріжок від снігу пухкого при товщині шару 10-15см. | га | 0.61 | 5 | 3.05 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Очищення доріжок від снігу щільного не примерзлого до асфальту при товщині шару до 5см. | га | 0.61 | 10 | 6.1 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Очищення доріжок від снігу трактором | м/г | 24 | 1 | 24 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Посипання доріжок реагентом або відсівом | 100м2 | 21 | 10 | 210 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Підмітання доріжок повітродувним пристроєм | га | 1.2625 | 26 | 32.8255 | Календарний план М9: 9; Календарний план М10: 9; Календарний план М11: 8
Підмітання доріжок при слабкій засміченості | га | 1.2625 | 56 | 70.7012 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |  |  |  | 2
Очищення рівчаків від сміття, пилу, мулу і бруду кам'яних рівчаків при заповненні їх об'єму на 26-50% | 100м.п. | 2.915 | 12 | 34.98 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
Очищення газонів і квітників пристовбурних лунок дерев і кущів, живоплоту від опалого листя, гілля, сміття при середній засміченості повітродувним пристроєм | 100м2 | 74.62 | 3 | 223.86 | bar: Календарний план М10 to Календарний план М11
Очищення газонів і квітників пристовбурних лунок дерев і кущів, живоплоту від опалого листя, гілля, сміття при малій засміченості | 100м2 | 10 | 2 | 20 | bar: Календарний план М9 to Календарний план М10
Замітання снігу з диванів і лавок | 10шт | 12.4 | 15 | 186 | bar: Календарний план М2; Календарний план М11 to Календарний план М12
Догляд за садовими диванами і лавками (миття диванів і лавок) | 100м2 | 1.8 | 7 | 12.6 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
Очистка урн від сміття | 100шт | 0.73 | 238 | 173.74 | 20 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21
Догляд за урнами (миття урн) | шт | 73 | 7 | 511 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
Збір випадкового сміття з об’єктів озеленення при середній засміченості | га | 9 | 127 | 1143 | 8 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 7
Викошування суцільних газонів газонокосаркою (висота травостою 5-10см.) | 100м2 | 74.62 | 12 | 895.44 | Календарний план М4: 2; Календарний план М5: 2; Календарний план М6: 2; Календарний план М7: 2; Календарний план М8: 2; Календарний план М9: 2
Викошування комбінованих газонів (мотокосою) тримером (висота травостою 5-10 см) | 100м2 | 45.18 | 6 | 271.08 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
Викошування комбінованих газонів (мотокосою) тримером (висота травостою понад 10см.) біля Зеленої лінії | 100м2 | 100 | 6 | 600 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
прочистка лісопаркових насаджень від порослі (кущорізом) з діам.стовбура до 5см. | 100м2 | 50 | 1 | 50 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М9 to Календарний план М10
Обрізування з прорідженням крони дерев діам. до 40см з а/вишки | 1д. | 20 | 1 | 20 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Обрізування з прорідженням крони дерев діам. до 50см з а/вишки | 1д. | 15 | 1 | 15 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Обрізування з прорідженням крони дерев діам. до 60см з а/вишки | 1д. | 10 | 1 | 10 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Обрізування з прорідженням крони дерев діам. до 70см з а/вишки | 1д. | 5 | 1 | 5 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 20см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.22 | 22 | 4.84 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 30см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.62 | 9 | 5.58 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою м'яколистяних порід діам. до 30см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.62 | 1 | 0.62 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 40см при наявності складних перешкод | м3 | 1.11 | 3 | 3.33 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою мяколистяних порід діам. до 50см при наявності складних перешкод | м3 | 2.05 | 2 | 4.1 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 50см при наявності складних перешкод | м3 | 2.05 | 3 | 6.15 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 60см при наявності складних перешкод | м3 | 3.34 | 1 | 3.34 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками твердолистяних порід діам. до 30см | м3 | 0.62 | 5 | 3.1 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками твердолистяних порід діам. до 40см | м3 | 1.11 | 3 | 3.33 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками мяколистяних порід діам. до 60см | м3 | 3.34 | 3 | 10.02 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками твердолистяних порід діам. до 50см | м3 | 2.05 | 2 | 4.1 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Прополювання пристовбурних ямок і канавок біля листяних дерев і чагарників | шт | 115 | 2 | 230 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
поливання дерево-чагарникових насаджень у пристовбурні ями | м2 | 102 | 9 | 918 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М10
обробка доріжок від трави при середньому заростання | 100м2 | 5 | 2 | 10 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М6
обробку розчином отрутохімікатів із застосуванням ранцевого обприскувача кущів діаметром до 1м. | 1 кущ | 380 | 1 | 380 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М6
Послуга з поточного ремонту елементів благоустрою(фарбування перил)* | м2 | 57.64 | 1 | 57.64 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М6
утилізація зелених відходів | тн |  |  | 50 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Вивезення сміття з навантаженням | м3 | 1.6 | 127 | 203.2 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Разом:
Зелена зона Кортумова Гора
Збір випадкового сміття з об’єктів озеленення при середній засміченості | га | 4 | 96 | 384 | 5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5
Посипання доріжок реагентом або відсівом | 100м2 | 1.6286 | 2 | 3.2572 | bar: Календарний план М2; Календарний план М12
Очищення доріжок від снігу трактором | м/г | 16 | 1 | 16 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М12
Викошування комбінованих газонів (мотокосою) тримером (висота травостою понад 10см.) | 100м2 | 88.97 | 5 | 444.85 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
Викошування комбінованих газонів (мотокосою) тримером (висота травостою понад 10см.) схил під стрільбищем | 100м2 | 100 | 1 | 100 | bar: Календарний план М8 to Календарний план М9
прочистка лісопаркових насаджень від порослі (кущорізом) з діам.стовбура до 5см (вздовж дороги) | 100м2 | 20 | 1 | 20 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М10 to Календарний план М11
Обрізування з прорідженням крони дерев діам. до 40см з а/вишки | 1д. | 10 | 1 | 10 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М8 to Календарний план М10
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 20см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.22 | 3 | 0.66 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою мяколистяних порід діам. до 20см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.22 | 2 | 0.44 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою м'яколистяних порід діам. до 30см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.62 | 4 | 2.48 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 30см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.62 | 5 | 3.1 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 40см при наявності складних перешкод | м3 | 1.11 | 1 | 1.11 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою мяколистяних порід діам. до 40см при наявності складних перешкод | м3 | 1.11 | 3 | 3.33 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до 50см при наявності складних перешкод | м3 | 2.05 | 3 | 6.15 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою м'яколистяних порід діам.до 50см при наявності складних перешкод | м3 | 2.05 | 3 | 6.15 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою м'яколистяних порід діам.до 60см при наявності складних перешкод | м3 | 3.34 | 5 | 16.7 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до 70см при наявності складних перешкод | м3 | 5.07 | 1 | 5.07 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою м'яколистяних порід діам.до 70см при наявності складних перешкод | м3 | 5.07 | 1 | 5.07 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками твердолистяних порід діам. до 40см | м3 | 1.11 | 2 | 2.22 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками м’яколистяних порід діам. до 40см | м3 | 1.11 | 3 | 3.33 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками твердолистяних порід діам. до 50см | м3 | 2.05 | 4 | 8.2 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
утилізація зелених відходів | тн |  |  | 66 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Вивезення сміття з навантаженням | м3 | 0.2 | 96 | 19.2 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Разом:
Парк Замарстинівський
Очищення доріжок від снігу пухкого при товщині шару 10-15см. | га | 0.38528 | 5 | 1.9264 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Очищення доріжок від снігу щільного не примерзлого до асфальту при товщині шару до 5см. | га | 0.33 | 10 | 3.3 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Посипання доріжок реагентом або відсівом | 100м2 | 22.371 | 10 | 223.71 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М12
Очищення доріжок від снігу трактором | м/г | 24 | 1 | 24 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М12
Підмітання доріжок повітродувним пристроєм | га | 0.57 | 56 | 31.92 | Календарний план М9: 9; Календарний план М10: 9; Календарний план М11: 8
Підмітання доріжок при слабкій засміченості | га | 0.3 | 26 | 7.8 | 8 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 7
Очищення рівчаків від сміття, пилу, мулу і бруду кам'яних рівчаків при заповненні їх об'єму на 26-50% | 100м.п. | 2.82 | 6 | 16.92 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М10
Очищення газонів і квітників пристовбурних лунок дерев і кущів, живоплоту від опалого листя, гілля, сміття при середній засміченості повітродувним пристроєм | 100м2 | 257.8 | 3 | 773.4 | bar: Календарний план М4; Календарний план М9 to Календарний план М11
Очищення газонів і квітників пристовбурних лунок дерев і кущів, живоплоту від опалого листя, гілля, сміття при малій засміченості | 100м2 | 104.18 | 1 | 104.18 | bar: Календарний план М9 to Календарний план М10
Збір випадкового сміття з об’єктів озеленення при середній засміченості | га | 7 | 127 | 889 | 8 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 7
Замітання снігу з диванів і лавок | 10шт | 1.6 | 15 | 24 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М11 to Календарний план М12
Очистка урн від сміття | 100шт | 0.36 | 238 | 85.68 | 20 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21
Догляд за урнами (миття урн) | шт | 36 | 3 | 108 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
Догляд за садовими диванами і лавками (миття диванів і лавок) | 100м2 | 0.32 | 6 | 1.92 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
Викошування комбінованих газонів (мотокосою) тримером (висота травостою 5-10 см) територія колишньої "дачі" і оглядовий майданчик, біля цвинтаря, вздовж теренкурів | 100м2 | 160 | 5 | 800 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
Викошування суцільних газонів газонокосаркою (висота травостою 5-10см.) | 100м2 | 104.1787 | 11 | 1145.9657 | Календарний план М5: 2; Календарний план М6: 2; Календарний план М7: 2; Календарний план М8: 2; Календарний план М9: 2; Календарний план М10: 1
Викошування комбінованих газонів (мотокосою) тримером (висота травостою понад 10см.) | 100м2 | 86 | 6 | 516 | Календарний план М5: 1; Календарний план М6: 2; Календарний план М7: 1; Календарний план М8: 1; Календарний план М9: 1
Викошування комбінованих газонів (мотокосою) тримером (висота травостою понад 10 см) (схили) | 100м2 | 70 | 5 | 350 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
прочистка лісопаркових насаджень від порослі (кущорізом) з діам.стовбура до 5см, вздовж теренкурів по 2м, біля яру з Орлика | 100м2 | 300 | 1 | 300 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7
Обрізування з прорідженням крон дерев діам.до 10см | 1дер. | 20 | 1 | 20 | bar: Календарний план М4; Календарний план М9
Прополювання пристовбурних ямок і канавок біля листяних дерев і неколючих чагарників | шт | 996 | 2 | 1992 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М6; Календарний план М8 to Календарний план М9
Видалення секатором порослі дерев | шт | 300 | 1 | 300 | bar: Календарний план М6 to Календарний план М7
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 20см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.22 | 31 | 6.82 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою мяколистяних порід діам. до 20см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.22 | 3 | 0.66 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 30см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.62 | 48 | 29.76 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою м'яколистяних порід діам. до 30см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.62 | 9 | 5.58 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою м'яколистяних порід діам. до 40см при наявності складних перешкод | м3 | 1.11 | 3 | 3.33 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 40см при наявності складних перешкод | м3 | 1.11 | 48 | 53.28 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 50см при наявності складних перешкод | м3 | 2.05 | 17 | 34.85 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою м'яколистяних порід діам. до 50см при наявності складних перешкод | м3 | 2.05 | 4 | 8.2 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 60см при наявності складних перешкод | м3 | 3.34 | 7 | 23.38 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою мяколистяних порід діам. до 60см при наявності складних перешкод | м3 | 3.34 | 5 | 16.7 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до 70см при наявності складних перешкод | м3 | 5.07 | 6 | 30.42 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою мяколистяних порід діам.до 70см при наявності складних перешкод | м3 | 5.07 | 1 | 5.07 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 80см при наявності складних перешкод | м3 | 6.6 | 1 | 6.6 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 90см при наявності складних перешкод | м3 | 8.34 | 2 | 16.68 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 100см при наявності складних перешкод | м3 | 10.3 | 1 | 10.3 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою мяколистяних порід діам. до 100см при наявності складних перешкод | м3 | 10.3 | 1 | 10.3 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками твердолистяних порід діам. до 40см | м3 | 1.11 | 13 | 14.43 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками м'яколистяних порід діам.до 40см. | м3 | 1.11 | 17 | 18.87 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М9
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками твердолистяних порід діам. до 50см | м3 | 2.05 | 8 | 16.4 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М9
Обрізування з прорідженням крон дерев діам. до 40см | 1д. | 9 | 1 | 9 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М10
Обрізування з прорідженням крони дерев діам .до 60см з а/вишки | 1д. | 5 | 1 | 5 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М10
Обрізування з прорідженням крони дерев діам .до 70см з а/вишки | 1д. | 6 | 1 | 6 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М10
зафарбування (лікування) ран або дупел при площі пошкодження до 75см2 (лак бальзам) | шт. | 60 | 1 | 60 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М10
Прополювання квітників з розпушуванням грунту при середній забур'яненості | 100м2 | 1.71 | 8 | 13.68 | Календарний план М5: 2; Календарний план М6: 2; Календарний план М7: 2; Календарний план М8: 1; Календарний план М9: 1
Поливання рослин у квітниках зі шлангу довжиною до 40м | 100м2 | 1.71 | 24 | 41.04 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
поливання дерево-чагарникових насаджень у пристовбурні ями (43дер. І 1000кущ.) | м2 | 108 | 6 | 648 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
обробку розчином отрутохімікатів із застосуванням ранцевого обприскувача дерев дерев висотою 3-5 м. | 1 дер. | 30 | 2 | 60 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
обробку розчином отрутохімікатів із застосуванням ранцевого обприскувача кущів діаметром до 1м. | шт | 943 | 1 | 943 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М6
Підживлення рослин сухими міндобривами | 100м2 | 1.71 | 1 | 1.71 | bar: Календарний план М5
обробка газонів гербіцидами їз застосуванням обприскувача | 100м2 | 17 | 1 | 17 | bar: Календарний план М6 to Календарний план М7
полив газонів зі шланга(ділянки біля глодів, підсіяні і новий з вул. Орлика | 100м2 | 17 | 9 | 153 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
Обрізка кущів під під природній вигляд 0,5-1м | 100шт | 9.41 | 2 | 18.82 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М6; Календарний план М8 to Календарний план М9
копання ям для садіння дерев і кущів з круглою грудкою в не мерзлий грунт при розмірі ями 1,0х0,8м на середніх грунтах | шт. | 12 | 1 | 12 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння садженців листяних порід в готові ями діам. 1,0 і глибиною 0,8м (Метасеквоя або еквівалент) Н=2,5м | шт. | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння садженців листяних порід в готові ями діам. 1,0 і глибиною 0,8м (Модрина або еквівалент) обхват стовбура 10-12см, Н=2,5м | шт. | 2 | 1 | 2 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння садженців листяних порід в готові ями діам. 1,0 і глибиною 0,8м (Бук лісовий або еквівалент) обхват стовбура 12-14см, Н=2,5м | шт. | 3 | 1 | 3 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння садженців листяних порід в готові ями діам. 1,0 і глибиною 0,8м (Клен польовий або еквівалент) обхват стовбура 12-14см, Н=2,5м | шт. | 2 | 1 | 2 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння садженців листяних порід в готові ями діам. 1,0 і глибиною 0,8м (Горобина шведська або еквівалент) обхват стовбура 12-14см, Н=2,5м ) | шт. | 3 | 1 | 3 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння садженців листяних порід в готові ями діам. 1,0 і глибиною 0,8м (Кипарисовик пендула або еквівалент) Н=1,8м | шт. | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
мульчування грунту торфом або перегноєм в ямках по вулицях, скверах, у парках (мульча соснова велика фракція) | шт | 12 | 1 | 12 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
поливання дерево-чагарникових насаджень у пристовбурні ями | м2 | 8.4 | 2 | 16.8 | bar: Календарний план М6 to Календарний план М9
копання ям для садіння дерев і кущів з круглою грудкою в не мерзлий грунт при розмірі ями 0,5х0,5м на середніх грунтах | шт | 82 | 1 | 82 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння кущів неколючих у ями діам.0,5 і глибиною 0,5м (гортензія Анабель або еквівалент)С5 | шт | 10 | 1 | 10 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння кущів неколючих у ями діам.0,5 і глибиною 0,5м (Чубушник(жасмин)або еквівалент ) С5 | шт | 3 | 1 | 3 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння кущів неколючих у ями діам.0,5 і глибиною 0,5м (Будлея або еквівалент ) С3 | шт | 3 | 1 | 3 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння кущів неколючих у ями діам.0,5 і глибиною 0,5м (Ліщина або еквівалент) С3 | шт | 5 | 1 | 5 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння кущів неколючих у ями діам.0,5 і глибиною 0,5м (Ірга канадська мультиштамб або еквівалент) С10 | шт | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння кущів неколючих у ями діам.0,5 і глибиною 0,5м (пухироплідник жовтий або еквівалент) С3 | шт | 60 | 1 | 60 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
мульчування грунту торфом або перегноєм в ямках по вулицях, скверах, у парках (мульча соснова середня фракція) | шт | 82 | 1 | 82 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
поливання дерево-чагарникових насаджень у пристовбурні ями (нові кущі) | м2 | 41 | 2 | 82 | bar: Календарний план М6 to Календарний план М9
копання ушільнених грунтів на глибину 15-20см. | м2 | 30 | 1 | 30 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
розрівнювання скопаної поверхні з очищенням (виораної) поверхні з очищенням грунту середнього | м2 | 30 | 1 | 30 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
розпушування грунту в грядках, клумбах і рабатках з вибиранням бур'янів | м2 | 30 | 1 | 30 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Влаштування ямок глибиною більше 10см | шт | 396 | 1 | 396 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (Війник Карл Фостер) або еквівалент С2 | 100шт | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (Війник Овердам) або еквівалент С2 | 100шт | 0.16 | 1 | 0.16 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (Міскантус Morning light) або еквівалент С2 | 100шт | 0.05 | 1 | 0.05 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (Міскантус Ghana) або еквівалент С2 | 100шт | 0.1 | 1 | 0.1 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (Міскантус китайський Silberfeder) або еквівалент С2 | 100шт | 0.1 | 1 | 0.1 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (Пенісетум лисохвостий Little Bunny) або еквівалент С2 | 100шт | 0.25 | 1 | 0.25 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (Перовксія) або еквівалент С2 | 100шт | 0.2 | 1 | 0.2 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (Шавлія дібровна Ostfriesland) або еквівалент С2 | 100шт | 0.2 | 1 | 0.2 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (Котовник Фассена Kit Cat) або еквівалент С2 | 100шт | 0.25 | 1 | 0.25 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (Ехінацея пурпурова Alba) або еквівалент С2 | 100шт | 0.3 | 1 | 0.3 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (Синьоголовник польовий(Миколайчики) або еквівалент С2 | 100шт | 0.15 | 1 | 0.15 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (Кровохльобка (родовик) лікарська) або еквівалент С1 | 100шт | 0.3 | 1 | 0.3 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (М'ята мандаринова) або еквівалент Р9 | 100шт | 0.15 | 1 | 0.15 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (М'ята яблучна) або еквівалент Р9 | 100шт | 0.15 | 1 | 0.15 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (Чебрець (лимонний)) або еквівалент С1 | 100шт | 0.1 | 1 | 0.1 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (Матіола бікорніс Вечірній Аромат) або еквівалент Р9 | 100шт | 0.15 | 1 | 0.15 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (Імперата Red Baron) або еквівалент С2 | 100шт | 0.25 | 1 | 0.25 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
мульчування грунту торфом або перегноєм в ямках по вулицях, скверах, у парках (мульча соснова середня фракція) | шт | 25 | 1 | 25 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
копання ушільнених грунтів на глибину 15-20см. | м2 | 5 | 1 | 5 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
розрівнювання скопаної поверхні з очищенням (виораної) поверхні з очищенням грунту середнього | м2 | 5 | 1 | 5 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
садіння розсади квітів цибулинних (Аліум білий або еквівалент ) | 100шт | 0.1 | 1 | 0.1 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
садіння розсади квітів цибулинних (Аліум Sphaerocephalon або еквівалент ) | 100шт | 0.2 | 1 | 0.2 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
садіння розсади квітів цибулинних (Цибулька Шніт або еквівалент) | 100шт | 0.2 | 1 | 0.2 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
садіння розсади квітів цибулинних (Проліска біла або еквівалент ) | 100шт | 2 | 1 | 2 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
садіння розсади квітів цибулинних (Конвалія або еквівалент) | 100шт | 0.2 | 1 | 0.2 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
Сівба газону вручну (підсівання травосуміші в місцях відпаду вздовж цент алеї) | 100м2 | 4 | 1 | 4 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М6
копання ушільнених грунтів на глибину 15-20см. | 100м2 | 6 | 1 | 6 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М6
розрівнювання скопаної поверхні з очищенням (виораної) поверхні з очищенням грунту середнього | 100м2 | 6 | 1 | 6 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М6
планування (вирівнювання), зачищання і трамбування поверхні шаром до 10см: природної щільності на середніх грунтах | м2 | 6 | 1 | 6 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М6
Сівба газону вручну | 100м2 | 6 | 1 | 6 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М6
Обрізка кущів під природний вигляд 0,5-1м | 100шт | 9.41 | 2 | 18.82 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М8
Подрібнення пеньків діаметром 40см. На глибину 40см. | пень | 12 | 1 | 12 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М8
Подрібнення пеньків діаметром 60см. На глибину 40см. | пень | 6 | 1 | 6 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М8
обробка доріжок від трави при середньому заростання | 100м2 | 2 | 2 | 4 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М7
Послуга з поточного ремонту елементів благоустрою (доріжки)* | посл. | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
Послуга з поточного ремонту елементів благоустрою (сходи з боку Орлика )* | посл. | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М6
Зрізування квітів: цибулькові (тюльпани, гіацинти, нарциси) | шт | 600 | 1 | 600 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М6
Очищення цибулин від коріння і луски: цибулькові | шт | 570 | 1 | 570 | bar: Календарний план М6 to Календарний план М7
Дезинфекція цибулин і бульбоцибулин | шт | 570 | 1 | 570 | bar: Календарний план М6 to Календарний план М7
садіння розсади квітів цибулинних (Тюльпани, гіацинти без вартості цибулин) | 100шт | 8.7 | 1 | 8.7 | bar: Календарний план М10 to Календарний план М11
утилізація зелених відходів | тн |  |  | 230 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Вивезення листя з навантаженням | тн | 2 | 4 | 225 | bar: Календарний план М9 to Календарний план М11
Вивезення сміття з навантаженням | м3 | 0.5 | 127 | 63.5 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Разом:
700-річчя Львова
Очищення доріжок від снігу пухкого при товщині шару 10-15см. | га | 0.7022 | 5 | 3.511 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Очищення доріжок від снігу щільного не примерзлого до асфальту при товщині шару до 5см. | га | 0.7022 | 10 | 7.022 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Посипання доріжок реагентом або відсівом | 100м2 | 21 | 10 | 210 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Очищення доріжок від снігу трактором | м/г | 24 | 1 | 24 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М12
Підмітання доріжок при слабкій засміченості | га | 0.83712 | 56 | 46.8787 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |  |  |  | 2
Підмітання доріжок повітродувним пристроєм | га | 0.83712 | 26 | 21.7651 | Календарний план М9: 9; Календарний план М10: 9; Календарний план М11: 8
Збір випадкового сміття з об’єктів озеленення при середній засміченості | га | 6 | 127 | 762 | 8 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 7
Замітання снігу з диванів і лавок | 10шт | 4 | 20 | 80 | bar: Календарний план М2; Календарний план М11 to Календарний план М12
Очистка урн від сміття | 100шт | 0.2 | 238 | 47.6 | 20 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21
обробка доріжок від трави при середньому заростання | 100м2 | 2 | 2 | 4 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М7
Обрізка під природний вигляд кущів вище1м (біля Йосафата) | 100к | 0.25 | 1 | 0.25 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М7
прочистка лісопаркових насаджень від порослі (кущорізом) з діам.стовбура до 5см. | 100м2 | 50 | 1 | 50 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М4; Календарний план М9 to Календарний план М10
Викошування комбінованих газонів (мотокосою) тримером (висота травостою понад 10см.) | 100м2 | 294.43 | 5 | 1472.15 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
викошування комбінованих газонів трактором експлуатаційню масою не більше 4,5т (висота травостою більше10см.) | 100м2 | 420 | 1 | 420 | bar: Календарний план М7 to Календарний план М8
Викошування суцільних газонів газонокосаркою (висота травостою 5-10см.) | 100м2 | 118.16 | 10 | 1181.6 | Календарний план М5: 2; Календарний план М6: 3; Календарний план М7: 2; Календарний план М8: 2; Календарний план М9: 1
Очищення газонів і квітників пристовбурних лунок дерев і кущів, живоплоту від опалого листя, гілля, сміття при середній засміченості повітродувним пристроєм | 100м2 | 150 | 3 | 450 | bar: Календарний план М4; Календарний план М9 to Календарний план М11
Очищення газонів і квітників пристовбурних лунок дерев і кущів, живоплоту від опалого листя, гілля, сміття при малій засміченості | 100м2 | 50 | 2 | 100 | bar: Календарний план М9 to Календарний план М10
Обрізування з прорідженням крон дерев діам до 40см | 1д. | 20 | 1 | 20 | bar: Календарний план М4; Календарний план М8 to Календарний план М10
Зрізування квітів: цибулькові (тюльпани, нарциси) | шт | 500 | 1 | 500 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М6
Копання ям для садіння дерев і кущів з круглою грудкою в не мерзлий грунт при розмірі ями 1,0х0,8м. На середніх грунтах | шт | 13 | 1 | 13 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
садіння садженців листяних порід в готові ями діам.1 і глибиною 0,8м.(вільха, без посадкового матеріалу) | шт | 5 | 1 | 5 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
садіння садженців листяних порід в готові ями діам.1 і глибиною 0,8м.(таксодіум або еквівалент) обхват стовбура 10-12см, Н=2м | шт | 3 | 1 | 3 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
садіння садженців листяних порід в готові ями діам.1 і глибиною 0,8м.(Горобина шведська або еквівалент) обхват стовбура 12-14см, Н=3м ) | шт | 3 | 1 | 3 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
садіння садженців листяних порід в готові ями діам.1 і глибиною 0,8м.(Верба біла Vitellina) або еквівалент) обхват стовбура 12-14см, Н=3м ) | шт | 2 | 1 | 2 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
мульчування грунту торфом або перегноєм в ямках по вулицях, скверах, у парках (мульча соснова велика фракція) | шт | 13 | 1 | 13 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
поливання дерево-чагарникових насаджень у пристовбурні ями | м2 | 9.1 | 9 | 81.9 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
обробку розчином отрутохімікатів із застосуванням ранцевого обприскувача дерев дерев висотою 3-5 м. (сад і нові дерева) | 1 дер. | 30 | 1 | 30 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М6
підживка сухими міндобривами | 100м2 | 0.2 | 1 | 0.2 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М6
копання ям для садіння дерев і кущів з круглою грудкою в не мерзлий грунт при розмірі ями 0,5х0,5м на середніх грунтах | шт | 19 | 1 | 19 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
садіння кущів неколючих у ями діам.0,5 і глибиною 0,5м(ліщина або еквівалент) С5 | шт | 3 | 1 | 3 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
садіння кущів неколючих у ями діам.0,5 і глибиною 0,5м(пухироплідник або еквівалент) С3 | шт | 10 | 1 | 10 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
садіння кущів неколючих у ями діам.0,5 і глибиною 0,5м(рододендрон сортовий вічнозелений або еквівалент) С5 | шт | 3 | 1 | 3 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
садіння кущів неколючих у ями діам.0,5 і глибиною 0,5м(пієріс або еквівалент) С5 | шт | 3 | 1 | 3 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
мульчування грунту торфом або перегноєм в ямках по вулицях, скверах, у парках (мульча соснова середня фракція) | шт | 19 | 1 | 19 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
поливання дерево-чагарникових насаджень у пристовбурні ями | м2 | 9.5 | 9 | 85.5 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
копання ушільнених грунтів на глибину 15-20см. | м2 | 10 | 1 | 10 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
розрівнювання скопаної поверхні з очищенням (виораної) поверхні з очищенням грунту середнього | м2 | 10 | 1 | 10 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
розпушування грунту в грядках, клумбах і рабатках з вибиранням бур'янів | м2 | 10 | 1 | 10 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
планування (вирівнювання), зачищання і трамбування поверхні шаром до 10см: природної щільності на середніх грунтах | м2 | 10 | 1 | 10 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
Влаштування ямок глибиною більше 10см | шт | 150 | 1 | 150 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (мята перцева шоколадна) або еквівалент Р9 | 100шт | 0.3 | 1 | 0.3 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (осока сортова) або еквівалент С1 | 100шт | 0.5 | 1 | 0.5 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (хвощ зимуючий) або еквівалент Р9 | 100шт | 0.2 | 1 | 0.2 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (горлянка Чокліт Чіпс) або еквівалент С1 | 100шт | 0.5 | 1 | 0.5 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
мульчування грунту торфом або перегноєм в ямках по вулицях, скверах, у парках (мульча соснова середня фракція) | шт | 10 | 1 | 10 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
копання ушільнених грунтів на глибину 15-20см. На середніх грунтах | м2 | 5 | 1 | 5 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
розрівнювання скопаної поверхні з очищенням (виораної) поверхні з очищенням грунту середнього | м2 | 5 | 1 | 5 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
садіння розсади квітів цибулинних (цибулька Шніт або еквівалент) | 100шт | 0.2 | 1 | 0.2 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
Прополювання квітників з розпушуванням грунту важкого при середній забур'яненості | 100м2 | 1.5976 | 6 | 9.5856 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
Поливання рослин у квітниках зі шлангу довжиною до 40м. | 100м2 | 1.5976 | 24 | 38.3424 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 20см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.22 | 12 | 2.64 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою м'яколистяних порід діам. до 20см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.22 | 2 | 0.44 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою м'яколистяних порід діам. до 30см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.62 | 2 | 1.24 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 30см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.62 | 19 | 11.78 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою м'яколистяних порід діам. до 40см при наявності складних перешкод | м3 | 1.11 | 2 | 2.22 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 40см при наявності складних перешкод | м3 | 1.11 | 9 | 9.99 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 50см при наявності складних перешкод | м3 | 2.05 | 4 | 8.2 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 60см при наявності складних перешкод | м3 | 3.34 | 4 | 13.36 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою мяколистяних порід діам. до 60см при наявності складних перешкод | м3 | 3.34 | 3 | 10.02 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до 70см при наявності складних перешкод | м3 | 3.9 | 2 | 7.8 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою мяколистяних порід діам.до 70см при наявності складних перешкод | м3 | 3.9 | 1 | 3.9 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 80см при наявності складних перешкод | м3 | 6.6 | 1 | 6.6 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками м’яколистянихпорід діам. до 40см | м3 | 1.11 | 2 | 2.22
[5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками твердолистяних порід діам. до 50см | м3 | 2.05 | 2 | 4.1
[5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Обрізування з прорідженням крон дерев діам.до 10см | 1дер. | 17 | 1 | 17 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Прополювання пристовбурних ямок і канавок біля листяних дерев і неколючих чагарників | шт | 372 | 2 | 744 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
Стрижка живоплоту віком до 5 років (чорновола) | 100м.п. | 0.967 | 2 | 1.934 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
Подрібнення пеньків діаметром 40см. На глибину 40см. | пень | 8 | 1 | 8 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Подрібнення пеньків діаметром 60см. На глибину 40см. | пень | 7 | 1 | 7 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Розпушування грунту мотоблоком з наявністю трави | 100м2 | 24 | 1 | 24 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М6
розрівнювання скопаної поверхні (трактором) | м/г | 6 | 1 | 6 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М6
Розкидання привізного грунту з розрівнюванням поверхні шаром до 10см.насипного на легких грунтах | 100м2 | 24 | 1 | 24 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М6
планування (вирівнювання) зачищання і трамбування поверхні шаром до 10см.: насипного на легких грунтах з протикротовою сіткою | 100м2 | 24 | 1 | 24 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М6
Посів газону | 100м2 | 24 | 1 | 24 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М6
полив газонів зі шланга | 100м2 | 24 | 6 | 144 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
обробку розчином отрутохімікатів із застосуванням ранцевого обприскувача кущів діаметром до 1м. | 1 кущ | 41 | 1 | 41 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М6
утилізація зелених відходів | тн |  |  | 74 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Послуга з поточного ремонту елементів благоустрою(доріжка)* | послуга | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М6 to Календарний план М9
Вивезення листя з навантаженням | тн | 3 | 3 | 9 | bar: Календарний план М10 to Календарний план М11
Вивезення сміття з навантаженням | м3 | 0.5 | 127 | 63.5 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Разом:
парк На Валах
Очищення доріжок від снігу пухкого при товщині шару 10-15см | га | 0.28 | 5 | 1.4 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Очищення доріжок від снігу щільного не примерзлого до асфальту при товщині шару до 5см | га | 0.28 | 10 | 2.8 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Очищення доріжок від снігу трактором | м/г | 24 | 1 | 24 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Посипання доріжок реагентом або відсівом | 100м2 | 15 | 10 | 150 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Підмітання доріжок при середній засміченості | га | 0.5653 | 56 | 31.6568 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |  |  |  | 2
Підмітання доріжок повітродувним пристроєм | га | 0.5653 | 26 | 14.6978 | Календарний план М9: 9; Календарний план М10: 9; Календарний план М11: 8
Очищення рівчаків від сміття, пилу, мулу і бруду кам'яних рівчаків при заповненні їх об'єму на 26-50% | 100м | 4.56 | 10 | 45.6 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М11
Очищення газонів і квітників пристовбурних лунок дерев і кущів, живоплоту від опалого листя, гілля, сміття при малій засміченості | 100м2 | 154.15 | 2 | 308.3 | bar: Календарний план М9 to Календарний план М10
Очищення газонів і квітників пристовбурних лунок дерев і кущів, живоплоту від опалого листя, гілля, сміття при середній засміченості повітродувним пристроєм | 100м2 | 154.15 | 3 | 462.45 | bar: Календарний план М9 to Календарний план М11
Замітання снігу з диванів і лавок | 10шт | 4.8 | 30 | 144 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Догляд за садовими диванами і лавками (миття диванів і лавок) | 100м2 | 0.98 | 5 | 4.9 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М8
Очистка урн від сміття | 100шт | 0.22 | 238 | 52.36 | 20 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21
Догляд за урнами (миття урн) | шт | 22 | 7 | 154 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М10
Збір випадкового сміття з об’єктів озеленення при середній засміченості | га | 1.82 | 127 | 231.14 | 8 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 7
Прополювання пристовбурних ямок і канавок біля листяних дерев і неколючих чагарників | шт | 35 | 2 | 70 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М6
Зрізування квітів: цибулькові (тюльпани) | шт | 500 | 1 | 500 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М6
Стрижка живоплоту віком до 5 років | 100м.п. | 0.3 | 2 | 0.6 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М7; Календарний план М9
Викошування комбінованих газонів (мотокосою) тримером (висота травостою 5-10 см) | 100м2 | 29.99 | 6 | 179.94 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
Викошування суцільних газонів газонокосаркою (висота травостою 5-10см.) | 100м2 | 72 | 12 | 864 | Календарний план М4: 2; Календарний план М5: 2; Календарний план М6: 2; Календарний план М7: 2; Календарний план М8: 2; Календарний план М9: 2
Видалення секатором порослі дерев | шт | 300 | 1 | 300 | bar: Календарний план М6 to Календарний план М7
Обрізування з прорідженням крони дерев діам. до 40см з а/вишки | 1д. | 11 | 1 | 11 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Обрізування з прорідженням крони дерев діам .до 50см з а/вишки | 1д. | 8 | 1 | 8 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Обрізування з прорідженням крони дерев діам. до 60см з а/вишки | 1д. | 3 | 1 | 3 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Обрізування з прорідженням крони дерев діам.до 70см. з а/вишки | 1д. | 3 | 1 | 3 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Розпушування грунту мотоблоком з наявністю трави | 100м2 | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М6
сівба газону вручну (підсівання травосуміші в місцях відпаду вздовж доріжок) | 100м2 | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М6
поливання газонів зі шланга | 100м2 | 3 | 9 | 27 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
копання ям для садіння дерев і кущів з круглою грудкою в не мерзлий грунт при розмірі ями 1,0х0,8м на середніх грунтах | шт. | 2 | 1 | 2 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
садіння садженців листяних порід в готові ями діам. 1,0 і глибиною 0,8м (горобина Саншайн або еквівалент) обхват стовбура 12-14см, Н=3м | шт. | 2 | 1 | 2 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
мульчування грунту торфом або перегноєм в ямках по вулицях, скверах, у парках (мульча соснова велика фракція) | шт. | 2 | 1 | 2 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М12
поливання дерево-чагарникових насаджень у пристовбурні ями | м2 | 1.4 | 9 | 12.6 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
копання ям для садіння дерев і кущів з круглою грудкою в не мерзлий грунт при розмірі ями 0,5х0,5м на середніх грунтах | шт | 14 | 1 | 14 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
садіння кущів колючих у ями діам.0,5 і глибиною 0,5м(сосна гірська або еквівалент) С10 | шт | 7 | 1 | 7 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
садіння кущів колючих у ями діам.0,5 і глибиною 0,5м (сосна чорна кущова або еквівалент) С10 | шт | 7 | 1 | 7 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
мульчування грунту торфом або перегноєм в ямках по вулицях, скверах, у парках (мульча соснова середня фракція) | шт | 14 | 1 | 14 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М12
поливання дерево-чагарникових насаджень у пристовбурні ями | м2 | 7 | 9 | 63 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
копання ушільнених грунтів на глибину 15-20см. | м2 | 10 | 1 | 10 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
розрівнювання скопаної поверхні з очищенням (виораної) поверхні з очищенням грунту середнього | м2 | 10 | 1 | 10 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
розпушування грунту в грядках, клумбах і рабатках з вибиранням бур'янів | м2 | 10 | 1 | 10 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
Влаштування ямок глибиною більше 10см | шт | 150 | 1 | 150 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (юка) або еквівалент С2 | 100шт | 0.15 | 1 | 0.15 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (пахізандра) або еквівалент С1 | 100шт | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (Кизильник горизонтальний) або еквівалент С2 | 100шт | 0.35 | 1 | 0.35 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М11
мульчування грунту торфом або перегноєм в ямках по вулицях, скверах, у парках (мульча соснова середня фракція) | шт | 10 | 1 | 10 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9 to Календарний план М12
Підживлення рослин сухими міндобривами | 100м2 | 0.1 | 2 | 0.2 | bar: Календарний план М5; Календарний план М7 to Календарний план М9
поливання рослин у квітниках | 100м2 | 3.23 | 20 | 64.6 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
поливання дерево-чагарникових насаджень у пристовбурні ями | м2 | 60 | 9 | 540 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М10
Підживлення рослин сухими міндобривами | 100м2 | 3.23 | 1 | 3.23 | bar: Календарний план М5; Календарний план М7 to Календарний план М9
Прополювання квітників з розпушуванням грунту важкого при середній забур'яненості | 100м2 | 3.23 | 7 | 22.61 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
обробку розчином отрутохімікатів із застосуванням ранцевого обприскувача дерев висотою 3-5 м. | 1 дер. | 28 | 1 | 28 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
обробку розчином отрутохімікатів із застосуванням ранцевого обприскувача кущів діаметром до 1м. | 1 кущ | 50 | 1 | 50 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 20см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.22 | 2 | 0.44 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 30см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.62 | 1 | 0.62 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 40см при наявності складних перешкод | м3 | 1.11 | 1 | 1.11 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 50см при наявності складних перешкод | м3 | 2.05 | 2 | 4.1 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 80см при наявності складних перешкод | м3 | 6.6 | 1 | 6.6 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Подрібнення пеньків діаметром 40см. На глибину 40см. | пень | 4 | 1 | 4 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Подрібнення пеньків діаметром 60см. На глибину 40см. | пень | 2 | 1 | 2 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Подрібнення пеньків діаметром 80см. На глибину 40см. | пень | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Послуга з поточного ремонту елементів благоустрою(доріжка)* | шт | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
утилізація зелених відходів | тн |  |  | 10 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М11
Вивезення листя з навантаженням | тн | 3 | 6 | 18 | bar: Календарний план М9 to Календарний план М11
Вивезення сміття з навантаженням | м3 | 0.5 | 127 | 63.5 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Разом:
скв.на вул.М. Кривоноса
Очищення доріжок від снігу пухкого при товщині шару 10-15см | га | 0.1721 | 5 | 0.8605 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Очищення доріжок від снігу щільного не примерзлого до асфальту при товщині шару до 5см | га | 0.1721 | 10 | 1.721 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Посипання доріжок реагентом або відсівом | 100м2 | 17.21 | 10 | 172.1 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Підмітання доріжок повітродувним пристроєм | га | 0.1721 | 26 | 4.4746 | Календарний план М9: 9; Календарний план М10: 9; Календарний план М11: 8
Підмітання доріжок при середній засміченості | га | 0.1721 | 56 | 9.6376 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |  |  |  | 2
Очищення газонів і квітників пристовбурних лунок дерев і кущів, живоплоту від опалого листя, гілля, сміття при середній засміченості | 100м2 | 71.66 | 1 | 71.66 | bar: Календарний план М9 to Календарний план М10
Очищення газонів і квітників пристовбурних лунок дерев і кущів, живоплоту від опалого листя, гілля, сміття при середній засміченості повітродувним пристроєм | 100м2 | 71.66 | 2 | 143.32 | bar: Календарний план М4; Календарний план М9 to Календарний план М11
Замітання снігу з диванів і лавок | 10шт | 0.7 | 30 | 21 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Догляд за садовими диванами і лавками (миття диванів і лавок) | 100м2 | 0.1756 | 7 | 1.2292 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
Очистка урн від сміття | 100шт | 0.06 | 238 | 14.28 | 20 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21
Догляд за урнами (миття урн) | шт | 6 | 7 | 42 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
Збір випадкового сміття з об’єктів озеленення при середній засміченості | га | 0.45 | 238 | 107.1 | 8 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 7
Викошування комбінованих газонів (мотокосою) тримером (висота травостою 5-10 см) (схили) | 100м2 | 40.34 | 6 | 242.04 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
Викошування комбінованих газонів (мотокосою) тримером (висота травостою понад 10 см) (схили) | 100м2 | 20.17 | 3 | 60.51 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М7; Календарний план М9
Викошування суцільних газонів газонокосаркою (висота травостою 5-10см.) | 100м2 | 11.15 | 12 | 133.8 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 20см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.22 | 2 | 0.44 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 60см при наявності складних перешкод | м3 | 3.34 | 1 | 3.34 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою мяколистяних порід діам.до 70см при наявності складних перешкод | м3 | 5.07 | 1 | 5.07 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
обробку розчином отрутохімікатів із застосуванням ранцевого обприскувача дерев дерев висотою 3-5 м. | 1 дер. | 96 | 1 | 96 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М6
Прополювання пристовбурних ямок і канавок біля листяних дерев і неколючих чагарників | шт | 146 | 3 | 438 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
поливання дерево-чагарникових насаджень у пристовбурні ями | м2 | 66.5 | 7 | 465.5 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
Обрізування з прорідженням крон дерев діам.до 10см | 1дер. | 96 | 1 | 96 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М5; Календарний план М9
обробку розчином отрутохімікатів із застосуванням ранцевого обприскувача дерев дерев висотою 3-5 м. | 1 дер. | 8 | 1 | 8 | bar: Календарний план М5
обробку розчином отрутохімікатів із застосуванням ранцевого обприскувача кущів діаметром до 1м. | 1 кущ | 120 | 1 | 120 | bar: Календарний план М5
поливання рослин у квітниках | 100м2 | 1.6 | 24 | 38.4 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
Прополювання квітників з розпушуванням грунту важкого при середній забур'яненості | 100м2 | 1.6 | 6 | 9.6 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
Підживлення рослин сухими міндобривами | 100м2 | 0.67 | 1 | 0.67 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М6
копання ям для садіння дерев і кущів з круглою грудкою в не мерзлий грунт при розмірі ями 1,0х0,8м на середніх грунтах | шт. | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М11
садіння садженців хвойних порід в готові ями діам. 1,0 і глибиною 0,8м (сосна чорна двостовбурна)обхват стовбура 30-35см, H 650-700см,штамб 220см | шт. | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М11
мульчування грунту торфом або перегноєм в ямках по вулицях, скверах, у парках (мульча соснова велика фракція) | шт. | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М5; Календарний план М11
копання ушільнених грунтів на глибину 15-20см. | м2 | 100 | 1 | 100 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
розрівнювання скопаної поверхні з очищенням (виораної) поверхні з очищенням грунту середнього | м2 | 100 | 1 | 100 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
розпушування грунту в грядках, клумбах і рабатках з вибиранням бур'янів | м2 | 100 | 1 | 100 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Влаштування ямок глибиною більше 10см | шт | 820 | 1 | 820 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (стефанандра) або еквівалент С2 | 100шт | 6 | 1 | 6 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (кизильник горизонтальний) або еквівалент С2 | 100шт | 2 | 1 | 2 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (люпин С1) або еквівалент | 100шт | 0.2 | 1 | 0.2 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
мульчування грунту торфом або перегноєм в ямках по вулицях, скверах, у парках (мульча соснова середня фракція) | шт | 50 | 1 | 50 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Підживлення рослин сухими міндобривами | 100м2 | 0.5 | 1 | 0.5 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М7
поливання рослин у квітниках | 100м2 | 0.7 | 20 | 14 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
копання ушільнених грунтів на глибину 15-20см. На середніх грунтах | м2 | 350 | 1 | 350 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М6
розрівнювання скопаної поверхні з очищенням (виораної) поверхні з очищенням грунту середнього | м2 | 350 | 1 | 350 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М6
планування (вирівнювання), зачищання і трамбування поверхні шаром до 10см: насипного на середніх грунтах | 100м2 | 3.5 | 1 | 3.5 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М6
посів газону(польові квіти) | 100м2 | 3.5 | 1 | 3.5 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М6
полив газонів | 100м2 | 3.5 | 12 | 42 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
Зрізування квітів: цибулькові (тюльпани) | шт | 5000 | 1 | 5000 | bar: Календарний план М6
Очищення цибулин від коріння і луски: цибулькові | шт | 5000 | 1 | 5000 | bar: Календарний план М6 to Календарний план М7
утилізація зелених відходів | тн |  |  | 7 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Вивезення листя з навантаженням | тн | 1 | 6 | 6 | bar: Календарний план М4; Календарний план М10 to Календарний план М12
Вивезення сміття з навантаженням | м3 | 0.2 | 238 | 47.6 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Разом:
парк "Під голоском"
Збір випадкового сміття з об’єктів озеленення при середній засміченості | га | 1 | 95 | 95 | 4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5
Очистка урн від сміття | 100шт | 0.04 | 95 | 3.8 | 4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5
Прочистка лісопаркових насаджень від порослі (кущорізом) з діам. стовбура до 5 см | 100м2 | 20 | 1 | 20 | bar: Календарний план М10 to Календарний план М12
Викошування комбінованих газонів мотокосою (висота травостою 5-10 см) | 100м2 | 100 | 5 | 500 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
Прополювання пристовбурних ямок і канавок біля листяних дерев і неколючих чагарників | шт | 48 | 2 | 96 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
Обрізка кущів під природний вигляд 0,5-1м | 100шт | 0.48 | 2 | 0.96 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
копання ям для садіння дерев і кущів з круглою грудкою в не мерзлий грунт при розмірі ями 1,0х0,8м на середніх грунтах | шт. | 2 | 1 | 2 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
садіння садженців листяних порід в готові ями діам. 1,0 і глибиною 0,8м (горобина фінгерпрінт або еквівалент) обхват стовбура 12-14см, Н=3м) | шт. | 2 | 1 | 2 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
мульчування грунту торфом або перегноєм в ямках по вулицях, скверах, у парках (мульча соснова велика фракція) | шт. | 2 | 1 | 2 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
поливання дерево-чагарникових насаджень у пристовбурні ями | м2 | 1.4 | 9 | 12.6 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
копання ушільнених грунтів на глибину 15-20см. | м2 | 20 | 1 | 20 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
розрівнювання скопаної поверхні з очищенням (виораної) поверхні з очищенням грунту середнього | м2 | 20 | 1 | 20 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
розпушування грунту в грядках, клумбах і рабатках з вибиранням бур'янів | м2 | 20 | 1 | 20 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Влаштування ямок глибиною більше 10см | шт | 59 | 1 | 59 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (міскантус) або еквівалент С2 | 100шт | 0.1 | 1 | 0.1 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (пенісетум) або еквівалент С2 | 100шт | 0.12 | 1 | 0.12 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (перовксія) або еквівалент С2 | 100шт | 0.1 | 1 | 0.1 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (деревій) або еквівалент С2 | 100шт | 0.1 | 1 | 0.1 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (щучка) або еквівалент С2 | 100шт | 0.12 | 1 | 0.12 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників горшкових (очиток видний) або еквівалент С2 | 100шт | 0.05 | 1 | 0.05 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
мульчування грунту торфом або перегноєм в ямках по вулицях, скверах, у парках (мульча соснова середня фракція) | шт | 20 | 1 | 20 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М11
поливання рослин у квітниках | 100м2 | 0.2 | 16 | 3.2 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
обробку розчином отрутохімікатів із застосуванням ранцевого обприскувача дерев дерев висотою 3-5 м. | 1 дер. | 11 | 1 | 11 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М6
поливання дерево-чагарникових насаджень у пристовбурні ями | м2 | 7.7 | 7 | 53.9 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
Прополювання квітників з розпушуванням грунту важкого при середній забур'яненості | 100м2 | 1 | 8 | 8 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 20см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.22 | 3 | 0.66 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 30см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.62 | 5 | 3.1 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 40см при наявності складних перешкод | м3 | 1.11 | 3 | 3.33 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою м'яколистяних порід діам. до 40см при наявності складних перешкод | м3 | 1.11 | 1 | 1.11 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 50см при наявності складних перешкод | м3 | 2.05 | 3 | 6.15 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
обробка газонів гербіцидами напалм (борщівник) | 100м2 | 2 | 4 | 8 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
Подрібнення пеньків діаметром 40см. На глибину 40см. | пень | 3 | 1 | 3 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М4; Календарний план М10 to Календарний план М11
утилізація зелених відходів | тн |  |  | 11 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Вивезення сміття з навантаженням | м3 | 0.2 | 95 | 19 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Разом:
парк на вул.І.Миколайчука
Збір випадкового сміття з об’єктів озеленення при середній засміченості | га | 1 | 90 | 90 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5
Викошування комбінованих газонів (мотокосою) тримером (висота травостою понад 10см.) | 100м2 | 50 | 3 | 150 | bar: Календарний план М5; Календарний план М7; Календарний план М9
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 20см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.22 | 4 | 0.88 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 40см при наявності складних перешкод | м3 | 1.11 | 3 | 3.33 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою м'яколистяних порід діам. до 50см при наявності складних перешкод | м3 | 2.05 | 1 | 2.05 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою мяколистяних порід діам. до 90см при наявності складних перешкод | м3 | 8.34 | 2 | 16.68 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками твердолистянихпорід діам. до 40см | м3 | 1.11 | 1 | 1.11 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками м’яколистянихпорід діам. до 40см | м3 | 1.11 | 1 | 1.11 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
утилізація зелених відходів |  |  |  | 18 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М11
Вивезення сміття з навантаженням | м3 | 0.1 | 90 | 9 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Разом:
парк ім.Б.Хмельницького (смт Брюховичі)
Очищення доріжок від снігу пухкого при товщині шару 10-15см | га | 0.0734 | 3 | 0.2202 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Посипання доріжок реагентом або відсівом | 100м2 | 0.0734 | 3 | 0.2202 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Збір випадкового сміття з об’єктів озеленення при середній засміченості | га | 2 | 90 | 180 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5
Підмітання доріжок при середній засміченості | га | 0.147 | 90 | 13.23 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5
Прочистка лісопаркових насаджень від порослі (кущорізом) з діам. стовбура до 5 см | 100м2 | 20 | 1 | 20 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
обробку розчином отрутохімікатів із застосуванням ранцевого обприскувача кущів діаметром до 1м. | 1 кущ | 96 | 1 | 96 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
Очистка урн від сміття | 100шт | 0.09 | 95 | 8.55 | 4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5
Викошування комбінованих газонів (мотокосою) тримером (висота травостою понад 10см.) | 100м2 | 62.51 | 3 | 187.53 | bar: Календарний план М5; Календарний план М7; Календарний план М9
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 20см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.22 | 1 | 0.22 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою м'яколистяних порід діам. до 20см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.22 | 1 | 0.22 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 30см при наявності складних перешкод без автовишки | м3 | 0.62 | 1 | 0.62 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою м'яколистяних порід діам. до 40см при наявності складних перешкод | м3 | 1.11 | 1 | 1.11 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 50см при наявності складних перешкод | м3 | 2.05 | 1 | 2.05 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою м'яколистяних порід діам. до 50см при наявності складних перешкод | м3 | 2.05 | 2 | 4.1 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам. до 60см при наявності складних перешкод | м3 | 3.34 | 2 | 6.68 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою мяколистяних порід діам. до 60см при наявності складних перешкод | м3 | 3.34 | 5 | 16.7 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев бензопилою м'яколистяних порід діам. до 70см при наявності складних перешкод | м3 | 3.9 | 2 | 7.8 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками м’яколистянихпорід діам. до 40см | м3 | 1.11 | 2 | 2.22 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Обрізування з прорідженням крони дерев діам. до 40см з а/вишки | 1д. | 6 | 1 | 6 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Обрізування з прорідженням крони дерев діам .до 50см з а/вишки | 1д. | 5 | 1 | 5 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Обрізування з прорідженням крони дерев діам. до 60см з а/вишки | 1д. | 4 | 1 | 4 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
зафарбування (лікування) ран або дупел при площі пошкодження до 75см2 (лак бальзам) | шт. | 45 | 1 | 45 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
Обрізка під природний вигляд кущів 0,5-1м | 100к | 0.96 | 1 | 0.96 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М7
утилізація зелених відходів | тн |  |  | 30 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М11
Вивезення сміття з навантаженням | м3 | 0.2 | 95 | 19 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Разом:
Всього:
*Сума з поточного ремонту елементів благоустрою повинна становити не менше 4 % від суми лоту.
Надання послуг з поточного ремонту елементу благоустрою здійснюється у разі виникнення потреби, зношення елементів, конструкцій, актів вандалізму, тощо з наступним наданням підтверджуючих документів.
Послуги повинні бути якісними та надаватись відповідно до встановлених стандартів, норм і правил з додержанням Законів України “Про відходи”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, та доповнень до них, Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України 17.03.2011 №145, Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 N 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України» (зі змінами), Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 05.02.2004 № 27 “Про затвердження збірника “Норми часу (виробітку) на роботи з озеленення“ та інших нормативно-технічних документів. Забороняється вивезення гілок, листя, сміття у місця, не призначені для цього та їх спалювання. Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати копію або оригінал договору, що діє на період надання послуг з організацією, що має ліцензію на перероблення відходів.
ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ:
ПОСАДКОВИЙ МАТЕРІАЛ:
1. Рослинна продукція повинна бути здоровою, чистою, крона симетричною, коренева система повинна бути добре розвиненою в обсязі грудки або контейнера
2. Зовнішній вигляд та забарвлення повинні відповідати характерним ознакам даного виду та сорту.
3. Дерева повинні бути в контейнері або із грудкою землі, в якій коренева система не має механічних пошкоджень. Мінімальний діаметр грудки розраховується за формулою: обхват стовбура помножити на 8
4. Земляні грудки крупномірних саджанців мають бути захищені неоцинкованою дротяною сіткою, дротяним кошиком або тканиною або іншими пакувальними матеріалами виготовленими з матеріалів, які розкладаються не пізніше півтора року після посадки, та не будуть обмежувати ріст коренів надалі.
5. Саджанці дерев повинні бути без переплетених гілок, з чітко сформованим одним стовбуром (за винятком мультиштамбових форм). Пагони рослин повинні бути добре розвиненими, не млявими.
6. Рослини одного виду і сорту повинні бути однакового розміру
7.На посадковому матеріалі не допускається наявність шкідників, ознак хвороб та механічних пошкоджень.
8. Рослинна продукція іноземного походження повинна мати карантинні сертифікати.
9. Рослина повина бути з маркуванням (вид, сорт).
10.Саджанці після висадки мають бути надійно та безпечно зафіксовані до опор.
11. Висадку посадкового матеріалу здійснювати за попереднім погодженням Замовника та в присутності його представника.
ЗНЯТТЯ ДЕРЕВ:
Зняття дерев проводити відповідно до актів обстеження зелениих насаджень, що підлягають видаленню на територіях парків: ім. І. Франка № 321 від 09.12.2022, "ім. Папи Римського Івана-Павла II" № 317 від 06.12.2022, зеленої зони "Кортумова Гора" № 314 від 06.12.2022, парку "Замарстинівський" № 327 від 14.12.2022, парку "700-річчя Львова" № 316 від 06.12.2022, парку "На Валах" № 297 від 28.11.2022, скверу на вул. М. Кривоноса № 296 від 28.11.2022, парку "Під Голоском" № 329 від 14.12.2022, парку на вул. І. Миколайчука № 330 від 14.12.2022, парку ім. Б. Хмельницького (смт Брюховичі) № 328 від 14.12.2022 При наданні акту здачі-приймання з надання послуг, Виконавець зобов'язаний зазначати обліковий номер видаленого дерева, що вказаний у вищезазначених актах обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню
Зняття дерев включає: - спилювання/звалювання дерева; - розкряжування колод на сортименти; - навантаження, вивезення деревини і інших зелених відходів; - утилізацію; - прибирання робочого місця
ВИКОШУВАННЯ:
- викошування трави здійснювати з прибиранням скошеної трави з усіма супутніми роботами; - територія після покосу трави має бути приведена до належного санітарного стану, трав’янисту рослинність після скошування необхідно прибрати та вивезти.
Виконавець повинен застосовувати заходи із захисту довкілля:
- забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг).
- під час надання послуг по викошуванню газонів слід керуватись правилами охорони праці, що унеможливлюють випадки травмування громадян, пошкодження майна, комунікацій, тощо. Виконавець послуг зобов'язаний усунути ушкодження, допущені недоліки за власний рахунок та несе відповідальність за якість наданих послуг.
ПРИБИРАННЯ:
- обов'язкові санітарні дні (підмітання доріжок при слабкій та середній засміченості, збір випадкового сміття) понеділок, п'ятниця щотижня протягом року;
- підмітання доріжок повітродувним пристроєм проводити у осінні дні до 9.00 год та у разі сильних дощів при налипанні цвіту та листя у літні дні до 8.00год. ранку.