## ЛОТ 2
ДОДАТОК № 3 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ВИМОГИ))
Послуги щодо благоустрою населених пунктів - послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (Послуги з утримання парків, лісопарків та зелених зон Львівської міської територіальної громади) ДК 021:2015 77310000-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (ДК 021:2015 77313000-7 Послуги з утримання парків) по Лоту №2 Послуги з утримання парків: парк "Високий Замок", парк "Залізна вода", парк "Снопківський"
Календарний план
найменування робіт | одиниця вимірювання | о'бєм | кратність | об'єм з кратністю | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М9 | М10 | М11 | М12
Парк "Високий Замок"
Очищення доріжок від снігу пухкого при товщині шару до 10см. | га | 0.71 | 5 | 3.55 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Очищення доріжок від снігу пухкого при товщині шару 10-15 см. | га | 0.71 | 5 | 3.55 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Очищення доріжок від снігу щільного не примерзлого до асфальту при товщині шару до 5см. | га | 0.71 | 10 | 7.1 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Посипання доріжок реагентом або відсівом | 100м2 | 72 | 10 | 720 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Підмітання доріжок при середній засміченості | га | 2.38 | 56 | 133.28 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |  |  |  | 2
Підмітання доріжок повітродувним пристроєм | га | 2.38 | 26 | 61.88 | Календарний план М9: 9; Календарний план М10: 9; Календарний план М11: 8
Збір випадкового сміття з обєктів озеленення при середній засміченості | га | 9 | 127 | 1143 | 8 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 7
Очищення рівчаків від сміття ., пилу,мулу,бруду кам"яних рівчаків при заповненні їх об"єму на 26-50% | 100м/п | 4 | 10 | 40 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
Очищення газонів і квітників пристовбурних лунок дерев і кущів, живоплоту від опалого листя, гілля, сміття при малій засміченості | 100м2 | 200 | 1 | 200 | bar: Календарний план М9 to Календарний план М10
Очищення газонів і квітників пристовбурних лунок дерев і кущів, живоплоту від опалого листя, гілля, сміття при середній засміченості повітродувним пристроєм | 100м2 | 200 | 2 | 400 | bar: Календарний план М10 to Календарний план М11
Замітання снігу з диванів і лавок | 10шт | 4.7 | 20 | 94 | bar: Календарний план М2; Календарний план М11 to Календарний план М12
Очистка урн від сміття | 100 шт | 0.9 | 238 | 214.2 | 20 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21
Догляд за урнами (миття урн) | шт | 90 | 4 | 360 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
Догляд за садовими диванами і лавками (миття диванів і лавок) | 100м2 | 0.94 | 4 | 3.76 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
Стрижка живоплоту з землі віком більше 5 років | 100м | 4.5 | 3 | 13.5 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М7; Календарний план М9
обрізування під природний вигляд крон кущів діаметром куща більше 1 м. | 100 шт | 1.35 | 2 | 2.7 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М5; Календарний план М7 to Календарний план М8
обрізування під природний вигляд крон кущів діаметром куща 0,5- 1 м. | 100 шт | 4.98 | 2 | 9.96 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М5; Календарний план М7 to Календарний план М8
видалення домішок інших порід у живоплоті | шт | 1380 | 2 | 2760 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
копання ям для садіння дерев і кущів з круглою грудкою в не мерзлий грунт при розмірі ями 0,3х0,3м на середніх грунтах | шт | 368 | 1 | 368 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
садіння кущів у ями діам.0,3 х 0,3м (скумпія) або еквівалент С3 | шт | 100 | 1 | 100 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
садіння кущів у ями діам.0,3 х 0,3м (сосна гірська) або еквівалент С3 | шт | 20 | 1 | 20 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
садіння кущів у ями діам.0,3 х 0,3м (кизильник горизонтальний) або еквівалент С3 | шт | 200 | 1 | 200 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
садіння кущів у ями діам.0,3 х 0,3м (троянда флорібунда "Помпонела" або еквівалент С3 | шт | 20 | 1 | 20 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
садіння кущів у ями діам.0,3 х 0,3м (дейція) або еквівалент С3 | шт | 3 | 1 | 3 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
садіння кущів у ями діам.0,3 х 0,3м (бересклет європейський) або еквівалент Н=1м | шт | 5 | 1 | 5 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
садіння кущів у ями діам.0,3 х 0,3м (ялівець горизонтальний) або еквівалент С5 | шт | 20 | 1 | 20 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
мульчування грунту торфом або перегноєм і ямиках по вулицях, скверах у парках (мульча соснова) | шт | 368 | 1 | 368 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М12
поливання дерево-чагарникових насаджень у пристовбурні ямки | м2 | 110.4 | 6 | 662.4 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
підживлення дерев і поодиноких кущів сухими міндобривами (кизильник) | шт | 200 | 1 | 200 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
обробку розчином отрутохімікатів із застосуванням ранцевого обприскувача кущів діаметром до 1м | шт | 160 | 2 | 320 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М8; Календарний план М10
Викошування суцільних газонів газонокосаркою(висота травостою 5-10см) | 100м2 | 123.06 | 12 | 1476.72 | Календарний план М4: 2; Календарний план М5: 2; Календарний план М6: 2; Календарний план М7: 2; Календарний план М8: 2; Календарний план М9: 2
Викошування комбінованих газонів мотокосою(тримером)висота травотстою 5-10 см. | 100м2 | 546.92 | 6 | 3281.52 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
копання ущільнених грунтів на глибину 15-20см.на середніх грунтах | 100м2 | 7 | 1 | 7 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
розрівнювання скопаної поверхні з очищенням (виораної) поверхні з очищенням грунту середнього | 100м2 | 7 | 1 | 7 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
планування (вирівнювання), зачищання і трамбування поверхні шаром до 10см: природної щільності на середніх грунтах | 100м2 | 7 | 1 | 7 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
сівба газону вручну | 100м2 | 7 | 1 | 7 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
сівба газону вручну (підсівання травосуміші в місцях відпаду вздовж доріжок) | 100м2 | 15 | 1 | 15 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
обробка газонів гербіцидами із застосуванням обприскувача | 100м2 | 0.5 | 3 | 1.5 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
Копання ущільнених грунтів на глибину 15-20 см. | м2 | 153 | 1 | 153 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
розрівнювання скопаної поверхні з очищенням (виораної) поверхні з очищення грунту середнього | м2 | 153 | 1 | 153 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння розсади квітів однорічників (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) (сцевола) або еквівалент, Р9 | 100шт | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади квітів бульбових,кореневищних, горшкових (сантоліна срібляста) або еквівалент, С2 | 100шт. | 0.5 | 1 | 0.5 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади квітів бульбових,кореневищних, горшкових (сантоліна зелена) або еквівалент, С2 | 100шт. | 0.5 | 1 | 0.5 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади квітів бульбових,кореневищних, горшкових (міскантус кітайський) або еквівалент, С2 | 100шт. | 0.15 | 1 | 0.15 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади квітів бульбових,кореневищних, горшкових (імперата циліндрична) або еквівалент, С2 | 100шт. | 0.25 | 1 | 0.25 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади квітів бульбових,кореневищних, горшкових (пініссетум hameln) або еквівалент, С2 | 100шт. | 0.15 | 1 | 0.15 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади квітів бульбових,кореневищних, горшкових (анемона японська) або еквівалент, С1 | 100шт. | 0.7 | 1 | 0.7 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади квітів бульбових,кореневищних, горшкових (очиток видний) або еквівалент, С2 | 100шт. | 0.6 | 1 | 0.6 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади квітів бульбових,кореневищних, горшкових (бруннера "Джек Фрост") або еквівалент, С1 | 100шт. | 2 | 1 | 2 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади квітів бульбових,кореневищних, горшкових (папороть чоловіча) або еквівалент, С2 | 100шт. | 0.3 | 1 | 0.3 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади квітів бульбових,кореневищних, горшкових (ірис сибірський) або еквівалент, С2 | 100шт. | 0.6 | 1 | 0.6 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади квітів бульбових,кореневищних, горшкових (аквілегія Biedermeier або інша рожева) або еквівалент, С1 | 100шт. | 0.7 | 1 | 0.7 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади квітів бульбових,кореневищних, горшкових (хоста подорожникова)або еквівалент, С2 | 100шт. | 0.35 | 1 | 0.35 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади квітів бульбових,кореневищних, горшкових (хоста саnadian blue) або еквівалент, С2 | 100шт. | 0.45 | 1 | 0.45 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади квітів бульбових,кореневищних, горшкових (канна en avant) або еквівалент | 100шт. | 0.5 | 1 | 0.5 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади квітів бульбових,кореневищних, горшкових (канна black knight) або еквівалент | 100шт. | 0.3 | 1 | 0.3 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
Прополювання квітників з розпушуванням грунту при середній забуряненості | 100м2 | 4.74 | 10 | 47.4 | Календарний план М5: 2; Календарний план М6: 2; Календарний план М7: 2; Календарний план М8: 2; Календарний план М9: 2
поливання рослин у квітниках зі шлангу довжиною до 40м. | 100м2 | 4.74 | 24 | 113.76 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
мульчування грунту торфом або перегноєм і ямиках по вулицях, скверах у парках (мульча соснова) | шт | 474 | 1 | 474 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М11
очищання квітників від сухих стебел квіткових рослині | 100м2 | 4.74 | 1 | 4.74 | bar: Календарний план М6 to Календарний план М7
підживлення рослин сухими міндобривами | 100м2 | 4.74 | 1 | 4.74 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М6
обробка квітників інсенто-акарацидами та фунгіцидами | 100м2 | 4.74 | 2 | 9.48 | bar: Календарний план М6; Календарний план М8
Прочистка лісопаркових насаджень від порослі (кущорізом) з діаметром стовбура до 5 см. | 100м2 | 100 | 1 | 100 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Обрізування з прорідженням крони дерев діам.до 40см. з а/вишки | 1д. | 20 | 1 | 20 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Обрізування з прорідженням крони дерев діам.до 50см. з а/вишки | 1д. | 30 | 1 | 30 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Обрізування з прорідженням крони дерев діам.до 60см. з а/вишки | 1д. | 20 | 1 | 20 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Обрізування з прорідженням крони дерев діам.до 70см. з а/вишки | 1д. | 15 | 1 | 15 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Зафарбування ран або дупел при площі пошкодження до 75 см2(лак бальзам) | шт | 360 | 1 | 360 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до20см в складних умовах без автовишки | м3 | 0.22 | 18 | 3.96 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до30см в складних умовах без автовишки | м3 | 0.62 | 16 | 9.92 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до 40см | м3 | 1.11 | 22 | 24.42 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до 50см | м3 | 2.05 | 20 | 41 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до 60см | м3 | 3.34 | 12 | 40.08 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до 70см | м3 | 3.9 | 5 | 19.5 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до 80см | м3 | 4.45 | 5 | 22.25 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до 90см | м3 | 5.01 | 5 | 25.05 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками твердолистяних порід діам до 40 см | м3 | 1.11 | 13 | 14.43 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками твердолистяних порід діам до 50 см | м3 | 2.05 | 12 | 24.6 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Вартість роботи деревоподрібнюючої машини | м/г | 24 | 1 | 24 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
висверлювання пнів діам.до 40см. на глибину 50см. | 1 пень | 9 | 1 | 9 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
висверлювання пнів діам.до 60см. на глибину 50см. | 1 пень | 10 | 1 | 10 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
висверлювання пнів діам.до 80см. на глибину 50см. | 1 пень | 6 | 1 | 6 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
висверлювання пнів діам.до 100см. на глибину 50см. | 1 пень | 4 | 1 | 4 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
корчування пнів випилюванням (частинами) діам.до 50см. | 1 пень | 2 | 1 | 2 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
корчування пнів випилюванням (частинами) діам.до 70см. | 1 пень | 3 | 1 | 3 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
корчування пнів випилюванням (частинами) діам.до 90см. | 1 пень | 3 | 1 | 3 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
копання ям для садіння дерев і кущів з круглою грудкою в не мерзлий грунт при розмірі ями 1,0х0,8м на середніх грунтах | 1 шт. | 3 | 1 | 3 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
садіння саджанців листяних порід в ями діаметром 1,0х0,8м (Груша верболиста) або еквівалент, обхват стовбура 10-12см, H2,5-3м | 1шт | 3 | 1 | 3 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
поливання дерево-чагарникових насаджень у пристовбурні ямки | м2 | 35 | 10 | 350 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
послуги з поточного ремонту елементів благоустрою (ремонт доріжок)* | послуга | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
послуги з поточного ремонту елементів благоустрою (ремонт сходів)* | послуга | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Вивезення листя з навантаженням | тн | 3 | 3 | 9 | bar: Календарний план М9 to Календарний план М11
Вивезення сміття з навантаженням | м3 | 0.65 | 127 | 82.55 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Разом
Парк "Снопківський"
Очищення доріжок від снігу пухкого при товщині шару до 5см. | га | 0.63 | 5 | 3.15 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Очищення доріжок від снігу пухкого при товщині шару 10-15 см. | га | 0.63 | 5 | 3.15 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Очищення доріжок від снігу щільного не примерзлого до асфальту при товщині шару до 5см. | га | 0.63 | 10 | 6.3 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Посипання доріжок реагентом або відсівом | 100м2 | 63 | 10 | 630 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Підмітання доріжок при слабкій засміченості | га | 2.0969 | 56 | 117.4264 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |  |  |  | 2
Підмітання доріжок повітродувним пристроєм | га | 2.0969 | 26 | 54.5194 | Календарний план М9: 9; Календарний план М10: 9; Календарний план М11: 8
Очищення газонів і квітників пристовбурних лунок дерев і кущів, живоплоту від опалого листя, гілля, сміття при малій засміченості | 100м2 | 100 | 1 | 100 | bar: Календарний план М9 to Календарний план М10
Очищення газонів і квітників пристовбурних лунок дерев і кущів, живоплоту від опалого листя, гілля, сміття при середній засміченості повітродувним пристроєм | 100м2 | 100 | 2 | 200 | bar: Календарний план М10 to Календарний план М11
Збір випадкового сміття з обєктів озеленення при середній засміченості | га | 8 | 127 | 1016 | 8 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 7
Замітання снігу з диванів і лавок | 10шт | 3.2 | 20 | 64 | bar: Календарний план М2; Календарний план М11 to Календарний план М12
Очистка урн від сміття | 100 шт | 0.28 | 238 | 66.64 | 20 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21
Догляд за урнами (миття урн) | шт | 28 | 3 | 84 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
Догляд за садовими диванами і лавками (миття диванів і лавок) | 100м2 | 0.64 | 3 | 1.92 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
Очистка берегів озера від сміття при великій забрудненості | м2 | 640 | 10 | 6400 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Стрижка живоплоту з землі віком більше 5 років | 100м | 2.8 | 3 | 8.4 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М7; Календарний план М9
обрізування під природний вигляд крон кущів діаметром куща 0,5- 1 м. | 100 шт | 0.37 | 2 | 0.74 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М5; Календарний план М7 to Календарний план М8
видалення домішок інших порід у живоплоті | шт | 840 | 2 | 1680 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М8
Викошування суцільних газонів газонокосаркою (висота травостою 5-10см) | 100м2 | 60 | 10 | 600 | Календарний план М4: 1; Календарний план М5: 2; Календарний план М6: 2; Календарний план М7: 2; Календарний план М8: 2; Календарний план М9: 1
Викошування комбінованих газонів мотокосою(тримером)висота травотстою 5-10 см. | 100м2 | 330.03 | 6 | 1980.18 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
Викошування комбінованих газонів мотокосою(тримером)висота травотстою понад 10 см. | 100м2 | 200 | 1 | 200 | bar: Календарний план М10
розрівнювання скопаної поверхні з очищенням (виораної) поверхні з очищенням грунту середнього | 100м2 | 17 | 1 | 17 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
сівба газону вручну (схили озера Зелене око) | 100м2 | 17 | 1 | 17 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
обробка газонів гербіцидами із застосуванням обприскувача | 100м2 | 200 | 3 | 600 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
Прочистка лісопаркових насаджень від порослі (кущорізом) з діаметром стовбура до 5 см. | 100м2 | 200 | 1 | 200 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Обрізування з прорідженням крони дерев діам.до 40см. з а/вишки | 1д. | 35 | 1 | 35 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Обрізування з прорідженням крони дерев діам.до 50см. з а/вишки | 1д. | 35 | 1 | 35 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Зафарбування ран або дупел при площі пошкодження до 75см2 (лак бальзам) | шт | 120 | 1 | 120 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до20см в складних умовах без автовишки | м3 | 0.22 | 53 | 11.66 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою мяколистяних порід діам.до20см в складних умовах без автовишки | м3 | 0.22 | 10 | 2.2 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до30см в складних умовах без автовишки | м3 | 0.62 | 29 | 17.98 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою мяколистяних порід діам.до30см в складних умовах без автовишки | м3 | 0.62 | 6 | 3.72 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до 40см | м3 | 1.11 | 11 | 12.21 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою мяколистяних порід діам.до 40см | м3 | 1.11 | 5 | 5.55 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до 50см | м3 | 2.05 | 8 | 16.4 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою мяолистяних порід діам.до 50см | м3 | 2.05 | 6 | 12.3 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою мяколистяних порід діам.до 60см | м3 | 3.34 | 1 | 3.34 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до 70см | м3 | 3.9 | 2 | 7.8 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою мяколистяних порід діам.до 70см | м3 | 3.9 | 2 | 7.8 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками твердолистяних порід діам до 40 см | м3 | 1.11 | 11 | 12.21 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками твердолистяних порід діам до 50 см | м3 | 2.05 | 12 | 24.6 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
вартість роботи деревоподрібнюючої машини | м/г | 24 | 1 | 24 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М12
висверлювання пнів діам.до 40см. на глибину 50см. | 1 пень | 8 | 1 | 8 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
висверлювання пнів діам.до 60см. на глибину 50см. | 1 пень | 12 | 1 | 12 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
висверлювання пнів діам.до 80см. на глибину 50см. | 1 пень | 3 | 1 | 3 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Копання ущільнених грунтів на глибину 15-20 см. | м2 | 35 | 1 | 35 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
розрівнювання скопаної поверхні з очищенням (виораної) поверхні з очищення грунту середнього | м2 | 35 | 1 | 35 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння розсади квітів однорічників (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) (ірис болотний несправжньоаїрний) або еквівалент, С1 | 100шт | 0.7 | 1 | 0.7 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння розсади квітів однорічників (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) (ірис луїзіанський) світло-фіолетовий або еквівалент,С1 | 100шт | 0.3 | 1 | 0.3 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
садіння розсади квітів однорічників (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) (осока пальмолиста) або еквівалент, С1 | 100шт | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
послуги з поточного ремонту елементів благоустрою (ремонт щебневих доріжок) | послуга | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Вивезення листя з навантаженням | тн | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М9 to Календарний план М11
Вивезення сміття з навантаженням | м3 | 0.48 | 127 | 60.96 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Разом
Парк "Залізна вода"
Очищення доріжок від снігу пухкого при товщині шару до 5см. | га | 0.23 | 5 | 1.15 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Очищення доріжок від снігу пухкого при товщині шару 10-15 см. | га | 0.23 | 5 | 1.15 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Очищення доріжок від снігу щільного не примерзлого до асфальту при товщині шару до 5см. | га | 0.23 | 10 | 2.3 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Посипання доріжок реагентом або відсівом | 100м2 | 22.5 | 10 | 225 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М11 to Календарний план М12
Підмітання доріжок при слабкій засміченості | га | 0.75048 | 56 | 42.0269 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |  |  |  | 2
Підмітання доріжок повітродувним пристроєм | га | 0.75048 | 26 | 19.5125 | Календарний план М9: 9; Календарний план М10: 9; Календарний план М11: 8
Очистка урн від сміття | 100 шт | 0.26 | 238 | 61.88 | 20 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21
Догляд за урнами (миття урн) | шт | 26 | 3 | 78 | bar: Календарний план М6 to Календарний план М8
Догляд за садовими диванами і лавками (миття диванів і лавок) | 100м2 | 0.56 | 3 | 1.68 | bar: Календарний план М6 to Календарний план М8
Замітання снігу з диванів і лавок | 10шт | 2.8 | 20 | 56 | bar: Календарний план М2; Календарний план М11 to Календарний план М12
Очищення рівчаків від сміття ., пилу,мулу,бруду кам"яних рівчаків при заповненні їх об"єму на 26-50% | 100м/п | 12.73 | 10 | 127.3 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М9
Очищення газонів і квітників пристовбурних лунок дерев і кущів, живоплоту від опалого листя, гілля, сміття при малій засміченості | 100м2 | 100 | 1 | 100 | bar: Календарний план М9
Очищення газонів і квітників пристовбурних лунок дерев і кущів, живоплоту від опалого листя, гілля, сміття при середній засміченості повітродувним пристроєм | 100м2 | 100 | 2 | 200 | bar: Календарний план М10
Збір випадкового сміття з обєктів озеленення при середній засміченості | га | 5 | 127 | 635 | 8 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 7
Викошування суцільних газонів газонокосаркою(висота травостою 5-10см) | 100м2 | 72 | 12 | 864 | Календарний план М4: 2; Календарний план М5: 2; Календарний план М6: 2; Календарний план М7: 2; Календарний план М8: 2; Календарний план М9: 2
Викошування комбінованих газонів мотокосою(тримером)висота травотстою 5-10 см. | 100м2 | 204.17 | 6 | 1225.02 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
Викошування комбінованих газонів мотокосою(тримером)висота травотстою понад 10 см. | 100м2 | 8 | 1 | 8 | bar: Календарний план М10
копання ущільнених грунтів на глибину 15-20см.на середніх грунтах | 100м2 | 8 | 1 | 8 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
розрівнювання скопаної поверхні з очищенням (виораної) поверхні з очищенням грунту середнього | 100м2 | 8 | 1 | 8 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
планування (вирівнювання), зачищання і трамбування поверхні шаром до 10см: природної щільності на середніх грунтах | 100м2 | 8 | 1 | 8 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
посів газону (лугові трави) (зі сторони вул.Стуса перед скульптурою) | 100м2 | 8 | 1 | 8 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М8
сівба газону вручну (підсівання травосуміші в місцях відпаду) (вздовж доріжок) | 100м2 | 2 | 1 | 2 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М8
обробка газонів гербіцидами із застосуванням обприскувача (з боку вул.Стуса) | 100м2 | 0.1 | 3 | 0.3 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М8
Прочистка лісопаркових насаджень від порослі кущорізом з діаметром стовбура до 5 см | 100м2 | 8 | 1 | 8 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Обрізування з прорідження крони дерев діаметром до 40 см з а/вишки | 1д | 20 | 1 | 20 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Обрізування з прорідження крони дерев діаметром до 50 см з а/вишки | 1д | 20 | 1 | 20 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Обрізування з прорідженням крони дерев діам.до 70см. з а/вишки | 1д. | 15 | 1 | 15 | bar: Календарний план М4; Календарний план М7 to Календарний план М11
Зафарбування ран або дупел при площі пошкодження до 75 см2(лак бальзам) | шт | 180 | 1 | 180 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М11
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до20см в складних умовах без автовишки | м3 | 0.22 | 23 | 5.06 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до30см в складних умовах без автовишки | м3 | 0.62 | 12 | 7.44 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до 40см | м3 | 1.11 | 17 | 18.87 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до 50см | м3 | 2.05 | 5 | 10.25 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до 60см | м3 | 3.34 | 2 | 6.68 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Зняття сухостійних,хворих і аварійних дерев бензопилою твердолистяних порід діам.до 80см | м3 | 4.45 | 5 | 22.25 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками твердолистяних порід діам до 40 см | м3 | 1.11 | 6 | 6.66 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
Розкряжування повалених дерев в звичайних умовах на сортименти пилками твердолистяних порід діам до 50 см | м3 | 2.05 | 4 | 8.2 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М3; Календарний план М6 to Календарний план М12
вартість роботи деревоподрібнюючої машини | м/г | 24 | 1 | 24 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
копання ям для садіння дерев і кущів з круглою грудкою в не мерзлий грунт при розмірі ями 1,0х0,8м на середніх грунтах | 1 шт. | 21 | 1 | 21 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
садіння саджанців листяних порід в ями діаметром 1,0 і глибиною 0,8м (клен явір) або еквівалент, обхват стовбура 14-16см, Н=2,5-3м | 1шт | 5 | 1 | 5 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
садіння дерев і кущів з грудкою упакованою в корзину діам. 1,0 і глибиною 0,8м (модрина європейська) або еквівалент, обхват стовбура 10-12см, Н=3-3,5м | 1шт | 5 | 1 | 5 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
садіння дерев і кущів з грудкою упакованою в корзину діам. 1,0 і глибиною 0,8м (бук лісовий) або еквівалент, обхват стовбура 14-16, Н=3м | 1шт | 5 | 1 | 5 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
садіння дерев і кущів з грудкою упакованою в корзину діам. 1,0 і глибиною 0,8м (груша каперіана) або еквівалент, обхват стовбура 14-16, Н=3м | 1шт | 6 | 1 | 6 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
мульчування грунту торфом або перегноєм в ямках по вулицях, скверах, у парках (мульча соснова) | шт | 21 | 1 | 21 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М12
поливання дерево-чагарникових насаджень у пристовбурні ямки | м2 | 42.7 | 6 | 256.2 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
підживлення дерев і поодиноких кущів сухими міндобривами | шт | 47 | 1 | 47 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
обробку розчином отрутохімікатів із застосуванням ранцевого обприскувача діаметром до 1м | шт | 47 | 2 | 94 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
обрізування під природний вигляд крон кущів діаметром куща більше 1 м. | 100 шт | 0.2 | 2 | 0.4 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М5; Календарний план М7 to Календарний план М8
копання ям для садіння дерев і кущів з круглою грудкою в не мерзлий грунт при розмірі ями 0,3х0,3м на середніх грунтах | шт | 9 | 1 | 9 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
садіння кущів у ями діам.0,3 х 0,3м (ліщина сортова) або еквівалент, С5 | шт | 9 | 1 | 9 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М11
мульчування грунту торфом або перегноєм і ямиках по вулицях, скверах у парках (мульча соснова) | шт | 9 | 1 | 9 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М12
поливання дерево-чагарникових насаджень у пристовбурні ямки | м2 | 2.7 | 6 | 16.2 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
підживлення дерев і поодиноких кущів сухими міндобривами | шт | 9 | 1 | 9 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
обробку розчином отрутохімікатів із застосуванням ранцевого обприскувача кущів діаметром до 1м | шт | 9 | 2 | 18 | bar: Календарний план М3 to Календарний план М10
Копання ущільнених грунтів на глибину 15-20 см. | м2 | 51 | 1 | 51 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
розрівнювання скопаної поверхні з очищенням (виораної) поверхні з очищення грунту середнього | м2 | 51 | 1 | 51 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади квітів цибулинних (крокус ботанічний, проліска) або еквівалент | 100шт. | 20 | 1 | 20 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади квітів бульбових,кореневищних, горшкових (бузульник Пржевальського) або еквівалент,С2 | 100шт. | 0.2 | 1 | 0.2 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади квітів бульбових,кореневищних, горшкових (клопогон) або еквівалент, С2 | 100шт. | 0.2 | 1 | 0.2 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади квітів бульбових,кореневищних, горшкових (вербозілля конвалієвидне)або еквівалент, С2 | 100шт. | 0.5 | 1 | 0.5 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади квітів бульбових,кореневищних, горшкових (папороть чоловіча) або еквівалент,С2 | 100шт. | 0.5 | 1 | 0.5 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади квітів бульбових,кореневищних, горшкових (таволжник) або еквівалент, С2 | 100шт. | 0.1 | 1 | 0.1 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади квітів бульбових,кореневищних, горшкових (бадан) або еквівалент, С2 | 100шт. | 0.2 | 1 | 0.2 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
Прополювання квітників з розпушуванням грунту при середній забуряненості | 100м2 | 0.51 | 10 | 5.1 | Календарний план М5: 2; Календарний план М6: 2; Календарний план М7: 2; Календарний план М8: 2; Календарний план М9: 2
поливання рослин у квітниках зі шлангу довжиною до 40м. | 100м2 | 0.51 | 8 | 4.08 | bar: Календарний план М4 to Календарний план М9
мульчування грунту торфом або перегноєм і ямиках по вулицях, скверах у парках (мульча соснова) | шт | 51 | 1 | 51 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М11
очищання квітників від сухих стебел квіткових рослині | 100м2 | 0.51 | 1 | 0.51 | bar: Календарний план М6 to Календарний план М7
підживлення рослин сухими міндобривами | 100м2 | 0.51 | 1 | 0.51 | bar: Календарний план М5 to Календарний план М6
обробка квітників інсенто-акарацидами та фунгіцидами | 100м2 | 0.51 | 2 | 1.02 | bar: Календарний план М6; Календарний план М8
висверлювання пнів діам.до 40см. на глибину 50см. | 1 пень | 12 | 1 | 12 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
висверлювання пнів діам.до 60см. на глибину 50см. | 1 пень | 8 | 1 | 8 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
висверлювання пнів діам.до 80см. на глибину 50см. | 1 пень | 4 | 1 | 4 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Вивезення листя з навантаженням | тн | 1 | 1 | 1 | bar: Календарний план М9 to Календарний план М11
Вивезення сміття з навантаженням | м3 | 0.45 | 127 | 57.15 | bar: Календарний план М2 to Календарний план М12
Разом
Всього
*Сума з поточного ремонту елементів благоустрою повинна становити не менше 5 % від суми лоту.
Надання послуг з поточного ремонту елементу благоустрою здійснюється у разі виникнення потреби, зношення елементів, конструкцій, актів вандалізму, тощо з наступним наданням підтверджуючих документів.
Послуги повинні бути якісними та надаватись відповідно до встановлених стандартів, норм і правил з додержанням Законів України “Про відходи”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, та доповнень до них, Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України 17.03.2011 №145, Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 N 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України» (зі змінами), Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 05.02.2004 № 27 “Про затвердження збірника “Норми часу (виробітку) на роботи з озеленення“ та інших нормативно-технічних документів. Забороняється вивезення гілок, листя, сміття у місця, не призначені для цього та їх спалювання. Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати копію або оригінал договору, що діє на період надання послуг з організацією, що має ліцензію на перероблення відходів.
ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ:
ПОСАДКОВИЙ МАТЕРІАЛ:
1. Рослинна продукція повинна бути здоровою, чистою, крона симетричною, коренева система повинна бути добре розвиненою в обсязі грудки або контейнера
2. Зовнішній вигляд та забарвлення повинні відповідати характерним ознакам даного виду та сорту.
3. Дерева повинні бути в контейнері або із грудкою землі, в якій коренева система не має механічних пошкоджень. Мінімальний діаметр грудки розраховується за формулою: обхват стовбура помножити на 8
4. Земляні грудки крупномірних саджанців мають бути захищені неоцинкованою дротяною сіткою, дротяним кошиком або тканиною або іншими пакувальними матеріалами виготовленими з матеріалів, які розкладаються не пізніше півтора року після посадки, та не будуть обмежувати ріст коренів надалі.
5. Саджанці дерев повинні бути без переплетених гілок, з чітко сформованим одним стовбуром (за винятком мультиштамбових форм). Пагони рослин повинні бути добре розвиненими, не млявими.
6. Рослини одного виду і сорту повинні бути однакового розміру
7.На посадковому матеріалі не допускається наявність шкідників, ознак хвороб та механічних пошкоджень.
8. Рослинна продукція іноземного походження повинна мати карантинні сертифікати.
9. Рослина повина бути з маркуванням (вид, сорт).
10.Саджанці після висадки мають бути надійно та безпечно зафіксовані до опор.
11. Висадку посадкового матеріалу здійснювати за попереднім погодженням Замовника та в присутності його представника.
ЗНЯТТЯ ДЕРЕВ:
*Зняття дерев проводити відповідно до актів обстеження зелениих насаджень, що підлягають видаленню на територіях парків: "Високий Замок" № 274 від 08.11.2022, "Снопківський" № 273 від 08.11.2022, "Залізна Вода" № 269 від 03.11.2022 При наданні акту здачі-приймання з надання послуг, Виконавець зобов'язаний зазначати обліковий номер видаленого дерева, що вказаний у вищезазначених актах обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню
Зняття дерев включає: - спилювання/звалювання дерева; - розкряжування колод на сортименти; - навантаження, вивезення деревини і інших зелених відходів; - утилізацію; - прибирання робочого місця
ВИКОШУВАННЯ:
- викошування трави здійснювати з прибиранням скошеної трави з усіма супутніми роботами; - територія після покосу трави має бути приведена до належного санітарного стану, трав’янисту рослинність після скошування необхідно прибрати та вивезти.
Виконавець повинен застосовувати заходи із захисту довкілля:
- забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг).
- під час надання послуг по викошуванню газонів слід керуватись правилами охорони праці, що унеможливлюють випадки травмування громадян, пошкодження майна, комунікацій, тощо. Виконавець послуг зобов'язаний усунути ушкодження, допущені недоліки за власний рахунок та несе відповідальність за якість наданих послуг.
ПРИБИРАННЯ:
- обов'язкові санітарні дні (підмітання доріжок, збір випадкового сміття при слабкій засміченості) понеділок , п'ятниця щотижня протягом року;
- підмітання доріжок повітродувним пристроєм проводити у осінні дні до 9.00 год та у разі сильних дощів при налипанні цвіту та листя у літні дні до 8.00год. ранку.